УКРАЇНА

ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

17 квітня  2013 року                                                              №  50-р

Про відзначення Дня міста Острога

Керуючись рішенням сесії Острозької міської ради від 28 грудня 2006 року № 135 «Про відзначення Дня міста Острога», п. 20 ст. 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Свято міста Острога провести 9 червня 2013 року.

2. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення Дня міста Острога у відповідності до додатку 1.

3. Затвердити заходи з підготовки та відзначення Дня міста Острога у відповідності до додатку 2.

4. В міській газеті «Замкова гора» висвітлювати хід підготовки та відзначення свята.

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою, а організацію його виконання   доручаю   заступникам   міського   голови   відповідно   до   розподілу функціональних обов'язків.

#### Міський  голова                           	О. Шикер

Д О Д А Т О К  1

до розпорядження  міського голови

від 17  квітня  2013 р.

№  50-р

СКЛАД

організаційного комітету з підготовки та відзначення

Дня міста Острога 9 червня 2013 року

| Шикер Олександр Федорович | - |  | міський голова , голова оргкомітету |
| --- | --- | --- | --- |
| Ундір Віталій Олександрович Логвін Ольга Андріївна | - |  | перший заступник міського голови, заступник голови оргкомітету заступник міського голови, заступник голови оргкомітету |
| Мацун Володимир Степанович | - |  | заступник міського голови, заступник голови оргкомітету |
| ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ: |  |  |  |
| Веруцька Оксана Андріївна | - | начальник організаційного відділу |  |
| Войтов Іван Григорович | - | директор ОКП «Водоканал» |  |
| Волянюк Ірина Дмитрівна | - | начальник відділу з питань сім’ї, молоді та спорту |  |
| Глушман Іван Павлович | - | в.о. головного редактора міської газети «Замкова гора» |  |
| Добровольський Андрій Миколайович | - | директор міського центру СССДМ |  |
| Добровольський Микола Володимирович | - | секретар міської ради |  |
| Заверуха Володимир Миколайович | - | начальник служби цивільного захисту в м.Острозі та Острозькому районі ТУ МНС України в Рівненській області |  |
| Каус Анатолій Юліанович | - | начальник відділу з питань НС та ЦЗН міськвиконкому |  |
| Кибкало Сергій Григорович | - | директор Острозького Державного історико-культурного заповідника |  |
| Кухарук Людмила Володимирівна | - | начальник міського відділу освіти |  |
| Мацун Тетяна Дмитрівна | - | начальник міського фінансового управління |  |
| Самчук Валерій Петрович Сніщук Леонід Андрійович | - - | начальник Острозького МВ УМВС України в Рівненській області керуючий справами виконкому |  |
| Систалюк Зоя Федорівна | - | начальник відділу культури і туризму |  |
| Хахльова Олена Валеріївна Шустерук Олександр Петрович | - - | начальник відділу бухгалтерського обліку кореспондент газети «Перспектива» Хмельницької АЕС, представник національного проекту «Книга рекордів України» |  |

Депутатська група:

Аршинов Григорій Йосипович

Гловацький Борис Борисович

Захарчук Сергій григорович

Корнійчук Олександр Васильович

Мініч Лариса Степанівна

Олішевський Олександр Валентинович

Рибачок сергій Леонідович

Стецюк Ольга Володимирівна

Хохліч Василь Миколайович

Шевчук Ольга Борисівна

Керуючий справами виконкому                                      Л. Сніщук

Д О Д А Т О К  2

до розпорядження  міського голови

від 17  квітня  2013 р.

№  50-р

ЗАХОДИ

з підготовки та відзначення Дня міста Острога 9 червня 2013року

- Підготувати сценарій свята.

|  | Систалюк З.Ф. - начальник відділу культури та туризму До 15 травня 2013 року |
| --- | --- |

- Підготувати список гостей свята та запрошених осіб громадськості.

|  | Веруцька О.А. - начальник організаційного відділу До 15 травня 2013року |
| --- | --- |

- Надіслати запрошення на День міста.

|  | Веруцька О.А. - начальник організаційного відділу До 25 травня 2013 року |
| --- | --- |

4.	Передати телефонограми керівникам підприємств, установ та організацій міста всіх форм власності щодо наведення належного санітарного стану на промислових та прилеглих   територіях,   прикрашення   державною   символікою   та   святковою атрибутикою будівель і споруд.

|  | Орленко Н. К. - начальник відділу з питань внутрішньої політики та інформації До 1червня 2013 року |
| --- | --- |

5.	Звернутись до священнослужителів усіх релігійних конфесій з проханням відслужити службу за здоров'я   територіальної громади міста.

|  | Орленко Н. К. - начальник відділу з питань внутрішньої політики та інформації До 1 червня 2013 року |
| --- | --- |

- Підготувати і розповсюдити програму святкування Дня міста Острога.

|  | Веруцька О.А. – начальник організаційного відділу Систалюк З.Ф. - начальник відділу культури та туризму Орленко Н. К. - начальник відділу з питань внутрішньої політики та інформації До 1 червня 2013 року |
| --- | --- |

7.  Підготувати   листи   у   відповідні   служби   міста   щодо   забезпечення   охорони громадського   порядку,   встановлення   чергування   бригад   відділення   швидкої допомоги та пожежної частини, представників міських комунальних служб.

|  | Орленко Н. К - начальник відділу з питань внутрішньої політики та інформації До 3 червня 2013 року |
| --- | --- |

8. Організувати  святковий прийом міським головою  гостей свята .

|  | Сніщук Л.А. - керуючий справами виконкому 9 червня 2013 року |
| --- | --- |

9. Організувати   виставки-продажі       виробів   народних   умільців,   фотовиставки, виставки-продажі кондитерських та кулінарних виробів.

|  | Систалюк З.Ф. - начальник відділу культури та туризму Кибкало С.Г.- директор ДІКЗ Загородня Г.В. – начальник відділу економіки 9 червня 2013 року |
| --- | --- |

10. Привести у належний стан    вулиці, двори, парки, будівлі, пам'ятки історії та культури. Забезпечити своєчасне вивезення сміття. Ліквідувати сміттєзвалища у невстановлених місцях. Підготувати звернення до мешканців міста з цього приводу та оприлюднити його через міські ЗМІ.

|  | Мацун В.С.. - заступник міського голови Войтов І.Г. - директор ОКП «Водоканал» До 7 червня 2013 року |
| --- | --- |

11. Святково прикрасити центральні вулиці міста та місця проведення масових заходів.

|  | Войтов І.Г. - директор ОКП «Водоканал» До 9 червня 2013року |
| --- | --- |

12. Запросити на святкування Дня міста творчі та розважальні колективи. Підготувати та провести святковий концерт та культурно масові заходи з нагоди свята.

|  | Систалюк З.Ф. - начальник відділу культури та туризму До 1 червня 2013 року |
| --- | --- |

13. Підготовка та організація легкоатлетичного пробігу на 1000 м, змагання з лижеролерних гонок та  дитячої спортивно- ігрової програми на центральній площі міста .

|  | Волянюк І.Д. - начальник відділу у справах сім'ї та молоді Добровольський А.М. – директор міського центру СССДМ 9 червня 2013 року Ковальчук Г.В. – начальник служби у справах дітей |
| --- | --- |
| 14. Підготувати та провести акцію із встановлення рекорду України – «найбільша складена газета області». Глушман І.П.- в.о. головного редактора газети «Замкова гора» |  |

15. Підготувати розпорядження міського голови про виділення коштів для проведення святкових заходів.

|  | Орленко Н.К. - начальник відділу з питань внутрішньої політики та інформації До 3 червня 2013 року |
| --- | --- |

16. Організувати святковий феєрверк.

|  | Логвін О.А. - заступник міського голови Каус А.Ю. - начальник відділу з питань НС та ЦЗН 9 червня 2013року |
| --- | --- |

Керуючий справами виконкому	                                            Л. Сніщук