## Лист1
Додаток до Програми
ОБСЯГИ РОБІТ І ЗАХОДИ
з виконання програми розвитку земельних відносин у м. Острог на 2016 – 2020 роки
№ | Заходи Програми та джерела їх фінансування | Оди-ниця виміру | Обсяги | Загальна вартість робіт, тис. гривень | У тому числі за роками, тис. гривень |  |  |  |  | Виконавці
[5 empty] | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік
Землеустрій
1 | Інвентаризація земель комунальної власності | га | 20 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.2 | Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області, виконавчий комітет Острозької міської ради
| місцевий бюджет |  | 20 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.2
2 | Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Острог | штук | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області, виконавчий комітет Острозької міської ради
| місцевий бюджет |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
3 | Розроблення проекту землеустрою щодо впорядкування території м. Острог | штук | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області, виконавчий комітет Острозької міської ради
| державний бюджет |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
| місцевий бюджет |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
4 | Розроблення проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб | штук | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області, виконавчий комітет Острозької міської ради
| державний бюджет |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
| місцевий бюджет |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
Охорона земель
5 | Виготовлення схеми землеустрою і техніко-економічного обгрунтування використання та охорони земель м. Острог | штук | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області, виконавчий комітет Острозької міської ради
| місцевий бюджет |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
Державний земельний кадастр
6 | Розроблення документації із землеустрою для оформлення права власності, користування землею | штук | 1025 | 1537.5 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308.5 | Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області, виконавчий комітет Острозької міської ради
| громадянами |  | 1000 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| юридичними особами |  | 25 | 37.5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8.5
7 | Оновлення планово-картографічних матеріалів, виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт, створення цифрових, векторних карт, проведення топографічних зйомок, створення цифрових планів і карт | га | 1088.717 | 54.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14.4 | Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області, виконавчий комітет Острозької міської ради
| державний бюджет |  | 544.3585 | 27.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.7
| місцеві бюджети |  | 544.3585 | 27.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.7
8 | Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель і встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), на які оформлено та видано правовстановлюючі документи у 2004 - 2012 роках, однак відомості про які не внесені в Державний земельний кадастр | штук | 200 | 80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області, виконавчий комітет Острозької міської ради
| інші кошти |  | 200 | 80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20
Ринок і оцінка земель
9 | Проведення грошової оцінки земель м. Острог | штук | 1 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області, виконавчий комітет Острозької міської ради
| місцевий бюджет |  |  | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0
10 | Підготовка лотів до проведення земельних торгів у формі аукціону щодо продажу прав на земельні ділянки | штук | 10 | 350 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області, виконавчий комітет Острозької міської ради
| інші кошти |  | 10 | 350 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
Всього |  | тис. гривень |  | 2145.9 | 403 | 409.8 | 423 | 495 | 415.1
| державний бюджет | тис. гривень |  | 117.2 | 20 | 20 | 20 | 30 | 27.7
| місцевий бюджет | тис. гривень |  | 141.2 | 6 | 12.8 | 26 | 87 | 9.9
| інші кошти | тис. гривень |  | 1887.5 | 377 | 377 | 377 | 378 | 378.5
| Секретар міської ради |  |  |  | І. Ткачук

## Лист3
Додаток до Програми
ОБСЯГИ РОБІТ І ЗАХОДИ
з виконання регіональної програми розвитку земельних відносин у Острозькому районі Рівненської області на 2016 – 2020 роки
№ | Заходи Програми | Оди-ниця виміру | Обсяги | Загальна вартість робіт, тис. гривень | У тому числі за роками, тис. гривень |  |  |  |  | Виконавці
| та джерела їх фінансування |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
[5 empty] | рік | рік | рік | рік | рік
Землеустрій
1 | Інвентаризація земель | тис. га | 4.5 | 1624.5 | 325 | 325 | 325 | 325 | 324.5 | Органи місцевого самоврядування,
| державний бюджет |  | 2.5 | 902.5 | 180 | 180 | 180 | 180 | 182.5 | Острозька райдержадміністрація, Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області
| місцеві бюджети |  | 2 | 722 | 145 | 145 | 145 | 145 | 142
| державної власності | тис. га | 2.5 | 902.5 | 180 | 180 | 180 | 180 | 182.5
| комунальної власності | тис. га | 2 | 722 | 145 | 145 | 145 | 145 | 142
2 | Розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) | штук | 2 | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | Органи місцевого самоврядування,
| меж адміністративно-територіальних утворень | [8 empty] | Острозька райдержадміністрація,
| місцеві бюджети |  | 2 | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області
№ | Заходи Програми | Оди-ниця виміру | Обсяги | Загальна вартість робіт, тис. гривень | У тому числі за роками, тис. гривень |  |  |  |  | Виконавці
| та джерела їх фінансування |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
[5 empty] | рік | рік | рік | рік | рік
3 | Розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів | штук | 55 | 1100 | 140 | 240 | 240 | 240 | 240 | Органи місцевого самоврядування,
| державний бюджет |  | 11 | 220 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | Острозька райдержадміністрація, Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області
| місцеві бюджети |  |  | 880 | 80 | 200 | 200 | 200 | 200
44
4 | Розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб | штук | 20 | 400 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Органи місцевого самоврядування,
| державний бюджет |  | 10 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Острозька райдержадміністрація, Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області
| місцеві бюджети |  | 10 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Охорона земель
5 | Грунтові обстеження | тис. га | 51.8 | 388.5 | 78 | 78 | 78 | 78 | 76.5 | Органи місцевого самоврядування,
| земель сільськогосподарського призначення | [8 empty] | Острозька райдержадміністрація,
| державний бюджет |  | 38.8 | 291 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області,
| обласний бюджет |  | 13 | 97.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | ДП "Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"
(кошти спеціального фонду)
6 | Поліпшення сільськогосподарських угідь | тис. га | 0.5 | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Органи місцевого самоврядування,
| (в тому числі розроблення робочих проектів землеустрою) | [8 empty] | Острозька райдержадміністрація, Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області
| державний бюджет |  | 0.1 | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| місцеві бюджети |  | 0.1 | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| інші кошти |  | 0.3 | 6000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
| Консервація малопродуктивних угідь (у тому числі розроблення робочих | тис. га | 0.3 | 6000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | Органи місцевого самоврядування,
7 | проектів землеустрою) | [8 empty] | Острозька райдержадміністрація, Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області
| державний бюджет |  | 0.1 | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| місцеві бюджети |  | 0.1 | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| інші кошти |  | 0.1 | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
8 | Рекультивація порушених земель (в тому числі розроблення робочих | га | 9.5 | 665 | 130 | 130 | 130 | 140 | 135 | Органи місцевого самоврядування,
| проектів землеустрою) | [8 empty] | Острозька райдержадміністрація, Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області, надрокористувачі
| державний бюджет |  | 4.7 | 329 | 65 | 65 | 65 | 65 | 69
| місцеві бюджети |  | 1.3 | 91 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19
| інші кошти |  | 3.5 | 245 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45
9 | Будівництво протиерозійних гідротехнічних | км | 57 | 3990 | 800 | 800 | 800 | 800 | 790 | Органи місцевого самоврядування,
| споруд (в тому числі розроблення робочих | [8 empty] | Острозька райдержадміністрація, Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області
проектів землеустрою)
| державний бюджет |  | 31.4 | 2198 | 440 | 440 | 440 | 440 | 438
| обласний бюджет (кошти спеціального фонду) |  | 11.4 | 798 | 160 | 160 | 160 | 160 | 158
| місцеві бюджети |  | 14.2 | 994 | 200 | 200 | 200 | 200 | 194
10 | Розроблення проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду | тис. га | 2.3 | 2127.5 | 425 | 425 | 425 | 420 | 432.5 | Органи місцевого самоврядування,
| та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон | [8 empty] | Острозька райдержадміністрація, Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області
| державний бюджет |  | 1.7 | 1572.5 | 315 | 315 | 315 | 310 | 317.5
| місцеві бюджети |  | 0.6 | 555 | 110 | 110 | 110 | 110 | 115
11 | Виготовлення схем землеустрою і техніко-економічного обгрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень | штук | 20 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області, Острозька райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування
| державний бюджет |  | 8 | 400 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| обласний бюджет |  | 2 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
(кошти спеціального фонду)
| місцеві бюджети |  | 8 | 400 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| інші кошти |  | 2 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Державний земельний кадастр
12 | Розроблення документації із землеустрою для оформлення права власності, користування землею | тис. штук | 12.2 | 18300 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | Органи місцевого самоврядування,
| громадянами |  | 12 | 18000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | Острозька райдержадміністрація, Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області, землевпорядні організації
| юридичними особами |  | 0.2 | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
13 | Оновлення планово-картографічних матеріалів, виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт, створення цифрових, векторних карт, проведення топографічних зйомок, створення цифрових планів і карт | тис. га | 47.8 | 2390 | 470 | 470 | 480 | 480 | 490 | Органи місцевого самоврядування,
| державний бюджет |  | 23.9 | 1195 | 235 | 235 | 240 | 240 | 245 | Острозька райдержадміністрація, Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області
| місцеві бюджети |  | 23.9 | 1195 | 235 | 235 | 240 | 240 | 245
14 | Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель і встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), на які оформлено та видано правовстановлюючі документи у 2004 - 2012 роках, однак відомості про які не внесені в Державний земельний кадастр | тис. штук | 4 | 1600 | 300 | 320 | 320 | 320 | 340 | Органи місцевого самоврядування,
| державний бюджет |  | 2.8 | 1120 | 220 | 220 | 220 | 220 | 240 | Острозька райдержадміністрація, Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області, землевпорядні організації
| місцеві бюджети |  | 0.6 | 240 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50
| інші кошти |  | 0.6 | 240 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50
15 | Згущення сітки геодезичних пунктів | штук | 10 | 12 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | Органи місцевого самоврядування,
Острозька райдержадміністрація, Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області,
| державний бюджет |  | 10 | 12 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | землевпорядні організації
16 | Виготовлення топографічних планів | кв. км | 12 | 270 | 45 | 45 | 45 | 45 | 90 | Органи місцевого самоврядування,
| державний бюджет |  | 6 | 135 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 45 | Острозька райдержадміністрація, Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області, землевпорядні організації
| місцеві бюджети |  | 6 | 135 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 45
Ринок і оцінка земель
17 | Проведення грошової |  |  | 560.7 | 33 | 408.1 | 33 | 33 | 53.6
оцінки земель:
| населених пунктів | штук | 55 | 375.1 | 0 | 375.1 | 0 | 0 | 0 | Органи місцевого самоврядування,
| обласний бюджет |  |  | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | Острозька райдержадміністрація, Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області
(кошти спеціального фонду)
| місцеві бюджети |  |  | 225.1 | 0 | 225.1 | 0 | 0 | 0
| несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів | тис. га | 3.4 | 170 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | Острозька райдержадміністрація, Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області
| інші кошти |  |  | 170 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50
| сільськогосподарського призначення державної власності | тис. га | 2.6 | 15.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області
| державний бюджет |  |  | 7.8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.8
| інші кошти |  |  | 7.8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.8
21 | Підготовка лотів до проведення земельних торгів у формі аукціону щодо продажу прав на земельні ділянки | штук | 26 | 910 | 175 | 175 | 175 | 175 | 210 | Органи місцевого самоврядування,
| інші кошти |  |  | 910 | 175 | 175 | 175 | 175 | 210 | Острозька райдержадміністрація, Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області
Всього |  | тис. гривень |  | 750885.5 | 135728 | 142670 | 149854 | 157818 | 164815.5
| державний бюджет | тис. гривень |  | 283573 | 51130 | 53835 | 56432 | 59439 | 62737
| обласний бюджет | тис. гривень |  | 13203.6 | 2360 | 2480 | 2615 | 2805 | 2943.6
| місцеві бюджети | тис. гривень |  | 108805.9 | 19545 | 20710 | 21660 | 22830 | 24060.9
| інші кошти | тис. гривень |  | 345303 | 62693 | 65645 | 69147 | 72744 | 75074
18 | Виготовлення топографічних планів | кв. км | 200 | 4500 | 820 | 860 | 900 | 940 | 980 | Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації,
| державний бюджет |  | 100 | 2250 | 410 | 430 | 450 | 470 | 490 | землевпорядні організації
| місцеві бюджети |  | 100 | 2250 | 410 | 430 | 450 | 470 | 490
19 | Виготовлення схем планування територій районів | штук | 13 | 4400 | 800 | 830 | 880 | 920 | 970 | Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області, землевпорядні організації, райдержадміністрації,
| державний бюджет |  | 6 | 2030 | 365 | 385 | 410 | 425 | 445 | органи місцевого самоврядування
| місцеві бюджети |  | 7 | 2370 | 435 | 445 | 470 | 495 | 525
Ринок і оцінка земель
20 | Проведення грошової |  |  | 19973.9 | 3600 | 3800 | 3990 | 4200 | 4383.9 | Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування
оцінки земель:
| населених пунктів | штук | 725 | 4944.5 | 900 | 940 | 980 | 1040 | 1084.5
| обласний бюджет |  |  | 2033.6 | 360 | 380 | 400 | 430 | 463.6
(кошти спеціального фонду)
| місцеві бюджети |  |  | 2910.9 | 540 | 560 | 580 | 610 | 620.9
№ | Заходи Програми | Оди-ниця виміру | Обсяги | Загальна вартість робіт, тис. гривень | У тому числі за роками, тис. гривень |  |  |  |  | Виконавці
| та джерела їх фінансування |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
[5 empty] | рік | рік | рік | рік | рік
| несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів | тис. га | 210.8 | 10540 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2340 | Виконавчі комітети Дубенської, Кузнецовської, Острозької, Рівненської міських рад
| інші кошти |  |  | 10540 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2340
| сільськогосподарського призначення державної власності | тис. га | 798.7 | 4489.4 | 815 | 850 | 900 | 940 | 984.4
| державний бюджет |  |  | 2200 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480
| інші кошти |  |  | 2289.4 | 415 | 430 | 460 | 480 | 504.4
21 | Підготовка лотів до проведення земельних торгів у формі аукціону щодо продажу прав на земельні ділянки | штук | 503 | 17605 | 3200 | 3350 | 3500 | 3700 | 3855 | Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області
| інші кошти |  |  | 17605 | 3200 | 3350 | 3500 | 3700 | 3855
Всього |  | тис. гривень |  | 750885.5 | 135728 | 142670 | 149854 | 157818 | 164815.5
| державний бюджет | тис. гривень |  | 283573 | 51130 | 53835 | 56432 | 59439 | 62737
| обласний бюджет | тис. гривень |  | 13203.6 | 2360 | 2480 | 2615 | 2805 | 2943.6
| місцеві бюджети | тис. гривень |  | 108805.9 | 19545 | 20710 | 21660 | 22830 | 24060.9
| інші кошти | тис. гривень |  | 345303 | 62693 | 65645 | 69147 | 72744 | 75074