VI. Заходи з реалізації програми розвитку інвестиційної діяльності в місті Острозі на 2016-2018 роки

| № | Назва заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Джерела фінансування | Обсяги фінансування за рахунок коштів міського бюджету, тис.грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Вдосконалення регуляторної діяльності у сфері інвестиційного розвитку |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Забезпечення належного функціонування центру надання адміністративних послуг щодо видачі документів дозвільного характеру у сфері інвестиційної діяльності, земельних відносин, містобудування та архітектури | Центр надання адміністративних послуг виконкому Острозької міської ради | Постійно | Власні кошти виконавців | - | - | - |
| 1.2. | Коригування генерального плану, схеми планування території міста з метою визначення земельних ділянок, перспективних для реалізації інвестиційних проектів | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комульного господарства виконкому Острозької міської ради | 2016-2018 роки | Власні кошти виконавців | - | - | - |
| 2. Організаційна, методична та ресурсна підтримка активізації інвестиційної діяльності |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формування та постійне оновлення бази даних земельних ділянок, об’єктів нерухомості, які можуть бути запропоновані потенційним інвесторам для реалізації на території міста, їх висвітлення на офіційному сайті міської ради | Відділ економіки, торгівлі та побутового обслуговування населення виконкому Острозької міської ради | Постійно | Власні кошти виконавців | - | - | - |
| 2.2. | Розроблення та реалізація інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, в тому числі тих, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | Структурні підрозділі виконкому Острозької міської ради | 2016-2018 роки | Власні кошти виконавців, міський бюджет | 1066,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2.3. | Участь в реалізації проекту Територія випереджаючого інноваційного розвитку (ТВІР) на базі м.Острога та Національного університету «Острозька академія» - | Структурні підрозділі виконкому Острозької міської ради | 2016-2017 | Власні кошти, кошти учасників проекту, вітчизняні та іноземні інвестори, грантодавці | - | 318,0 | 212,0 |
| 2.4. | Розробити стратегію розвитку міста Острога на період до 2028 року | Структурні підрозділі виконкому Острозької міської ради | 2016 рік | Міський бюджет | 50,0 | - | - |
| 3.Вдосконалення системи регіонального маркетингу, інформаційна підтримка активізації інвестиційної діяльності |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Розробка, виготовлення інформаційно-презентаційних матеріалів про інвестиційний потенціал міста | Відділ економіки, торгівлі та побутового обслуговування населення виконкому Острозької міської ради | 2016-2018 роки | Міський бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3.2. | Участь у заходах щодо налагодження нових зв’язків з інвесторами (виставки, форуми, ярмарки, бізнес-зустрічі, тощо) з метою рекламування економічного потенціалу міста та представлення інвестиційних проектів | Структурні підрозділі виконкому Острозької міської ради | 2016-2018 роки | Власні кошти виконавців | - | - | - |
| 3.3. | Організація та проведення семінарів-тренінгів з питань інвестиційної діяльності для працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування міста | Відділ економіки, торгівлі та побутового обслуговування населення виконкому Острозької міської ради, Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів «InvestInRivne» (за згодою), Західно-українська регіональна непідприємницька громадська організація «Волинський ресурсний центр» (за згодою) | 2016-2018 роки | Власні кошти виконавців | - | - | - |

Секретар міської ради                                                                                         І.Ткачук