У К Р А І Н А

ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА РІВНЕНСЬКОІ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ     КОМІТЕТ

# РІШЕННЯ

19 квітня  2016  року                                                                №    63

Про затвердження плану заходів

з реалізації Комплексної державної

програми щодо підтримки, соціальної

адаптації та реінтеграції громадян України,

які переселилися з тимчасово окупованої

території України та районів проведення

антитерористичної операції до міста Острога

на період до 2017 року

Керуючись статтями 32, 34, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1094 „Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 березня 2016 року № 104 «Про затвердження плану заходів з реалізації Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення  антитерористичної операції в інші регіони України на період до 2017 року», виконком Острозької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити план заходів з реалізації Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції до міста Острога, на період до 2017 року згідно з додатком.

2. Виконавцям  про   хід  виконання  рішення  щокварталу  не      пізніше

15 числа останнього місяця кварталу інформувати управління праці та соціального захисту населення виконкому Острозької міської ради.

3. Начальнику управління праці та соціального захисту населення виконкому Острозької міської ради Стратюку О.В. про хід виконання плану заходів  інформувати департамент соціального захисту населення облдержадміністрації щокварталу до 20 числа місяця, що є останнім у звітному періоді.

4. Контроль за виконанням даного рішення доручити  заступнику міського голови Ситницькій О.А., а організацію його виконання начальнику управління праці та соціального захисту населення Стратюку О.В.

Міський голова                                                                           О.Шикер

Додаток до рішення виконкому № 63

від 19 квітня  2016 року

ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції до міста Острога на період до 2017 року

| 1. Удосконалення механізму міжвідомчої та міжсекторальної координації здійснення заходів з інтеграції, соціальної адаптації та захисту громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в Рівненську область (далі - переселені громадяни), зокрема доопрацювання програмного забезпечення Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб шляхом доповнення даними щодо розміщення, працевлаштування, рівня освіти, спеціалізації за професійною освітою та потреб і намірів переселених громадян. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому Протягом 2016 року |  |
| 2. Забезпечення дієвості програм і заходів з інтеграції, соціальної адаптації та захисту переселених громадян: 1) проведення нарад, засідань за круглим столом, конференцій, публічних заходів з обговорення шляхів розв’язання проблем захисту та забезпечення прав переселених громадян. |  |  |
|  | Відділ з питань внутрішньої політики та інформації міськвиконкому, управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому Протягом 2016 – 2017 років |  |
| 2) здійснення через засоби масової інформації, соціальні мережі інформування громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції до міста Острога, щодо їх підтримки, соціальної адаптації та соціального захисту. |  |  |
|  | Відділ з питань внутрішньої політики та інформації міськвиконкому, управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому Протягом 2016 − 2017 років |  |
| 3) забезпечення інформаційного супроводу стратегії інформаційної політики з питань формування ціннісної орієнтації переселених громадян, розробленої Міністерством інформаційної політики України. |  |  |
|  | Відділ з питань внутрішньої політики та інформації міськвиконкому, відділ освіти міськвиконкому Протягом 2016 року |  |
| 3. Забезпечення першочергового задоволення потреб найбільш незахищених категорій переселених громадян (діти, вагітні жінки, інваліди, особи похилого віку) з метою дотримання їх прав на свободу пересування та вибір місця проживання. |  |  |
|  | Острозька центральна районна лікарня, Острозький міськрайонний сектор ГУ ДСНС в Рівненській області, управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому Протягом 2016 − 2017 років |  |
| 4. Розроблення плану дій інформаційно-освітнього змісту на рівні громад, своєчасного виявлення фактів стигматизації переселених громадян і проведення публічних заходів відповідного змісту з метою запобігання проявам негативного ставлення до переселених громадян, забезпечення соціальної злагоди та соціальної згуртованості у місцевих громадах, які приймають переселених громадян. Забезпечення реалізації зазначеного плану дій. |  |  |
|  | Відділ з питань внутрішньої політики та інформації міськвиконкому, відділ освіти міськвиконкому Протягом 2016 − 2017 років |  |
| 5. Сприяння самоорганізації переселених громадян, створення умов для активізації соціальних зв’язків, довіри та бажання працювати для поліпшення свого життя: 1) створення умов для розвитку самоорганізації та взаємодопомоги переселених громадян через взаємодію з громадськими об’єднаннями. |  |  |
|  | Управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому Протягом 2016 року |  |
| 2) залучення переселених громадян до місцевого самоуправління в громадах їх компактного проживання, заохочення створення органів самоорганізації населення та залучення їх до життя місцевих громад. |  |  |
|  | Управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому Протягом 2016 року |  |
| 6. Забезпечення евакуації та надання допомоги для захисту життя: 1) сприяння в забезпеченні евакуації та надання допомоги переселеним громадянам під час переміщення, гарантування безпечного повернення та запобігання недобровільному переселенню в місця, де може виникнути загроза їх життю чи здоров’ю. |  |  |
|  | Острозький міськрайонний сектор ГУ ДСНС в Рівненській області, управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому Протягом 2016 року |  |
| 2) створення та підтримування в актуальному режимі роботи телефонних "гарячих ліній" з питань інформування переселених громадян про можливість отримання необхідних послуг. |  |  |
|  | Управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому Протягом 2016 року |  |
| 3) надання матеріальної допомоги на переїзд, вирішення житлових питань, облаштування переселених громадян у місцях тимчасового переселення. |  |  |
|  | Управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому Протягом 2016 − 2017 років |  |
| 7. Задоволення першочергових потреб переселених громадян, зокрема здійснення забезпечення необхідною медичною допомогою, гуманітарною допомогою, харчуванням і місцями для тимчасового перебування. |  |  |
|  | Острозька центральна районна лікарня, Острозький міськрайонний сектор ГУ ДСНС в Рівненській області, управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому Протягом 2016 − 2017 років |  |
| 8. Задоволення потреб сімей переселених громадян, у складі яких є інваліди: 1) забезпечення тимчасового розміщення сімей переселених громадян, у складі яких є інваліди без уражень опорно-рухового апарату, які не потребують додаткових умов облаштування житла, у приміщеннях установ та закладів, приватних домівках, якомога ближче до медичних і соціальних закладів. |  |  |
|  | Острозький міськрайонний сектор ГУ ДСНС в Рівненській області, управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому Протягом 2016 року |  |
| 2) забезпечення тимчасового розміщення сімей, у складі яких є інваліди з ураженнями опорно-рухового апарату, в лежачому стані або пересуваються на інвалідному візку, з ураженням органів зору, з розумовою відсталістю та психічними розладами, у пристосованих для пересування та обслуговування приміщеннях установ і закладів, у 15-кілометровій зоні територіального розміщення лікарні районного рівня. |  |  |
|  | Острозька центральна районна лікарня, Острозький міськрайонний сектор ГУ ДСНС в Рівненській області, управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому Протягом 2016 року |  |
| 9. Забезпечення права переселених громадян на житло: 1) в рамках створення реєстру об’єктів нерухомості (незавершеного будівництва, покинутих житлових будинків, котеджних містечок тощо, новостворених модульних будинків для тимчасового проживання), напрацювання моделей надання їх в оренду на пільгових умовах: проведення інвентаризації об’єктів нерухомості (незавершеного будівництва, покинутих житлових будинків, котеджних містечок тощо, новостворених модульних будинків для тимчасового проживання). Інформацію подати департаменту з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації для узагальнення та подання Мінрегіону. |  |  |
|  | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та землекористування Протягом 2016 − 2017 років |  |
| 2) формування пропозицій щодо розроблення проектів розвитку місцевих громад з будівництва житла для переселених громадян з урахуванням їх потреб і потенціалу за новітніми будівельними та енергозберігаючими технологіями за умови прозорого бюджетного фінансування та прямого кредитування і допомоги міжнародних фінансових установ під міжнародним контролем. Визначення потреби у будівництві житла для переселених громадян. |  |  |
|  | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та землекористування Протягом 2016 − 2017 років |  |
| 3) забезпечення роботи з організації та виділення в установленому порядку земельних ділянок для будівництва житла переселеним громадянам з урахуванням їх потреб і потенціалу щодо можливостей перспективного працевлаштування та розвитку інфраструктури. |  |  |
|  | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та землекористування Протягом 2016 − 2017 років |  |
| 10. Створення можливостей для професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації переселених громадян з урахуванням потреб місцевого ринку праці: 1) вивчення потреби в ліцензуванні нових професій, на які є попит на регіональному ринку праці. |  |  |
|  | Острозький міськрайонний центр зайнятості Протягом 2016 року |  |
| 2) забезпечення провадження освітньої діяльності за найбільш затребуваними на ринку праці професіями та спеціальностями для професійного навчання зазначених осіб. |  |  |
|  | Відділ освіти міськвиконкому Протягом 2016 − 2017 років |  |
| 3) організація професійного навчання зареєстрованих безробітних з числа переселених громадян на замовлення роботодавців та для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності. Підвищення конкурентоспроможності на ринку праці безробітних з числа переселених громадян шляхом залучення до професійного навчання на курсах цільового призначення перед працевлаштуванням на робочі місця. |  |  |
|  | Острозький міськрайонний центр зайнятості Протягом 2016 − 2017 років |  |
| 4) вивчення питання щодо розширення переліку робітничих професій, за якими проводиться підтвердження результатів неформального професійного навчання для переселених громадян. Проведення інформаційної роботи та відповідно до законодавства видача переселеним громадянам ваучерів для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці. |  |  |
|  | Острозький міськрайонний центр зайнятості Протягом 2016 − 2017 років |  |
| 11. Стимулювання економічної активності переселених громадян і створення робочих місць: 1) залучення громадських та волонтерських організацій до співпраці з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для забезпечення зайнятості переселених громадян. |  |  |
|  | Острозький міськрайонний центр зайнятості, управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому Протягом 2016 − 2017 років |  |
| 2) сприяння працевлаштуванню переселених громадян, у тому числі через одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Відшкодування роботодавцям єдиного соціального внеску та компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Залучення внутрішньо переміщених осіб до громадських та інших робіт тимчасового характеру. |  |  |
|  | Острозький міськрайонний центр зайнятості, управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому Протягом 2016 − 2017 років |  |
| 12. Створення сприятливих умов для життєдіяльності переселених громадян: 1) організація проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів і консультацій з питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг за місцем проживання переселених громадян. |  |  |
|  | Служба у справах дітей міськвиконкому, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міськвиконкому Протягом 2016 − 2017 років |  |
| 2) створення та забезпечення діяльності телефонних "гарячих ліній" з питань життєзабезпечення переселених громадян. |  |  |
|  | Управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому Протягом 2016 року |  |
| 3) надання безоплатної первинної правової допомоги, державної соціальної допомоги переселеним громадянам. |  |  |
|  | Острозька центральна районна лікарня, відділ освіти міськвиконкому, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та землекористування міськвиконкому, Острозький міськрайонний сектор ГУ ДСНС в Рівненській області, управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міськвиконкому Протягом 2016 − 2017 років |  |
| 4) забезпечення вільного та безперешкодного доступу переселених громадян до безкоштовних освітніх послуг. |  |  |
|  | Відділ освіти міськвиконкому Протягом 2016 − 2017 років |  |
| 13. Компенсація зростання навантаження на інфраструктуру місцевих громад із соціального обслуговування та соціального забезпечення переселених громадян, зокрема передбачення додаткового фінансування для забезпечення медичної допомоги переселеним громадянам з числа груп диспансерного обліку за місцем їх фактичного проживання та надання ліків декретованим групам населення. |  |  |
|  | Острозька центральна районна лікарня, фінансове управління міськвиконкому, управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому Протягом 2016 − 2017 років |  |
| 14. Здійснення соціального захисту і соціальної допомоги членам сімей переселених громадян: 1) надання медичної та психологічної допомоги переселеним громадянам, здійснення превентивних заходів з метою запобігання погіршенню фізичного та психічного здоров’я переселених громадян. |  |  |
|  | Острозька центральна районна лікарня, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міськвиконкому, управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому Протягом 2016 − 2017 років |  |
| 2) активізація роботи районних та міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (із залученням громадських та волонтерських організацій) з надання психологічної, соціально-медичної та соціально-педагогічної допомоги переселеним громадянам. |  |  |
|  | Відділ освіти міськвиконкому, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міськвиконкому Протягом 2016 − 2017 років |  |
| 3) надання переселеним громадянам допомоги щодо подолання психофізіологічних травм, стресового стану, соціальної апатії. |  |  |
|  | Острозька центральна районна лікарня, відділ освіти міськвиконкому, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міськвиконкому, управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому Протягом 2016 − 2017 років |  |
| 15. Створення умов з виробленням механізму забезпечення соціальної адаптації переселених громадян: 1) організація туристичних поїздок переселених громадян до інших регіонів України, проживання дітей та молоді з числа переселених громадян у сім’ях на час канікул і свят. |  |  |
|  | Відділ культури і туризму міськвиконкому, відділ освіти міськвиконкому, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міськвиконкому Протягом 2016 − 2017 років |  |
| 2) організація та проведення культурно-мистецьких та національно-патріотичних заходів для переселених громадян у приймаючих громадах. |  |  |
|  | Відділ культури і туризму міськвиконкому, відділ освіти міськвиконкому, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міськвиконкому Протягом 2016 − 2017 років |  |
| 3) організація та проведення благодійних акцій і конкурсно-розважальних програм для дітей переселених громадян. |  |  |
|  | Відділ культури і туризму міськвиконкому, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міськвиконкому, служба у справах дітей міськвиконкому, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міськвиконкому Протягом 2016 − 2017 років |  |
| 4) організація курсів підвищення рівня володіння державною мовою для різних вікових груп переселених громадян. |  |  |
|  | Відділ культури і туризму міськвиконкому, відділ освіти міськвиконкому Протягом 2016 − 2017 років |  |
| 16. Розв’язання проблем переселених громадян із залученням міжнародної донорської допомоги: 1) сприяння розвитку міжрегіонального та транскордонного співробітництва, у тому числі в межах спільних програм Європейського інструменту сусідства на 2014 − 2020 роки, посилення ролі єврорегіонів у транскордонному співробітництві з державами ЄС, Молдовою та Білоруссю (єврорегіони "Буг", "Дністер", "Верхній Прут" та "Карпатський єврорегіон"), поглиблення міжнародного співробітництва на рівні громад, міст-побратимів та організацій громадянського суспільства з орієнтацією на надання допомоги переселеним громадянам. |  |  |
|  | Відділ економіки, торгівлі та побутового обслуговування населення міськвиконкому, управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому Протягом 2016 − 2017 років |  |
| 2) організація та проведення заходів, спрямованих на творчий розвиток молоді з числа переселених громадян і забезпечення їх змістовного дозвілля. |  |  |
|  | Відділ у справах молоді та спорту міськвиконкому, служба у справах дітей міськвиконкому, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міськвиконкому Протягом 2016 − 2017 років |  |
| 17. Забезпечення безпосередньої участі переселених громадян у плануванні та організації їх повернення до покинутих місць проживання. |  |  |
|  | Острозький міськрайонний сектор ГУ ДСНС в Рівненській області, управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому Протягом 2016 − 2017 років |  |
| 18. Формування та ведення реєстру заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат. |  |  |
|  | Управління Пенсійного фонду України в Острозькому районі, управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому Протягом 2016 року |  |

Керуючий справами виконкому                                                              Л.Сніщук