Проекти та заходи плану а 2017-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку міста Острога на період до 2028  року

| № | Найменування проекту, перелік основних заходів | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Джерела фінансування | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Підвищення ефективності функціонування туристично-рекреаційного комплексу міста |  |  |  |  |  |
| Удосконалення управління туристичною сферою міста |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Забезпечення координації дій міської ради та усіх зацікавлених осіб у сфері туризму та організації дозвілля Створення та забезпечення функціонування координаційної ради при міській раді для налагодження регулярної взаємодії з туристичними операторами, комерційними та громадськими організаціями Організація співпраці та обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з відомими українськими та міжнародними туристичними організаціями, іншими містами України та світу Вдосконалення системи планування, моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери міста | Відділ культури та туризму міськвиконкому | 2017-2020 роки | Міський бюджет, кошти учасників | Визначення спільних дій щодо розвитку туризму на території м.Острог |
| 1.1.1 | Створення координаційної ради, в яку ввійдуть представники місцевої влади, ГО та бізнесу, що працюють в галузі туризму | Відділ культури та туризму міськвиконкому | 2018 р. | _ | Налагодження співпраці, координація дій |
| 1.1.2 | Проведення ознайомчого туру містом для представників українських туристичних фірм | Центр туристичної інформації (далі - ЦТІ) | 2018-2020 рр. щороку | Міський бюджет, кошти учасників | Популяризація місцевого туристичного продукту |
| 1.1.3 | Проведення туристичного форуму «Розвиток туризму малих міст України» | Відділ культури та туризму міськвиконкому, ЦТІ | 2020 р. | Міський бюджет, кошти учасників | Популяризація туристичного продукту |
| 1.1.4 | Проведення соціологічних опитувань щодо туристичної сфери Острога серед туристів та місцевих жителів | ЦТІ | 2018-2020 рр. щороку | - | Вивчення ситуації в галузі туризму |
| 1.1.5 | Збір та аналіз статистичних даних щодо туристичного потоку в місті | ЦТІ | 2018-2020 рр. щороку | - | Вивчення ситуації в галузі туризму |
| 1.2 | Поліпшення кадрового забезпечення розвитку туризму на території міста Острога Організація низки публічних лекцій для населення міста з екскурсійної справи Сприяння підвищенню кваліфікації та розширення можливостей стажування працівників туристично-культурної сфери Проведення низки заходів з підвищення престижності професій екскурсоводів, гідів-перекладачів та організаторів туристичного бізнесу серед школярів та молоді міста | Відділ культури та туризму міськвиконкому | 2017-2020 роки | Міський бюджет, кошти учасників | Підвищення рівня обізнаності туристів про туристичний потенціал міста |
| 1.2.1 | Проведення школи екскурсовода для місцевих учнів старших класів | ЦТІ | 2018-2020 рр. щороку | Міський бюджет, кошти учасників | Покращення кадрового забезпечення |
| 1.2.2 | Організація сертифікатної програми по туризму на базі НУ «Острозька академія» | ЦТІ. НУ «Острозька академія» | 2018-2020 рр. щороку | Кошти учасників | Покращення кадрового забезпечення |
| 1.2.3 | Реєстрація Центру туристичної інформації як комунального закладу з відповідних штатом працівників | Відділ культури та туризму міськвиконкому, Центр надання адміністративних послуг | 2018 р. | Міський бюджет | Покращення кадрового забезпечення |
| 1.2.4 | Проведення конкурсу на кращого екскурсовода в місті | ЦТІ, Відділ культури та туризму міськвиконкому | 2018-2020 рр. щороку | Міський бюджет | Покращення кадрового забезпечення |
| 1.2.5 | Участь працівників відділу культури та туризму в програма стажування в межах України та закордоном | Відділ культури та туризму міськвиконкому | 2018-2020 рр. щороку | Міський бюджет, кошти учасників | Покращення кадрового забезпечення |
| 1.2.6 | Проведення курсів вивчення іноземних мов (англійська, польська) за професійним (туристичним) спрямуванням | ЦТІ | 2018-2020 рр. щороку | Кошти учасників | Покращення кадрового забезпечення |
| 1.2.7 | Організація та проведення конкурсів серед молоді на кращу ідею стартапу у сфері туризму | ЦТІ, Відділ культури та туризму міськвиконкому | 2020-2020 рр. щороку | Міський бюджет | Покращення кадрового забезпечення, популяризація туризму серед острожан |
| 1.2.8 | Залучення місцевих мешканців різних вікових та гендерних груп до проведення міських заходів | Відділ культури та туризму міськвиконкому | 2018-2020 рр. щороку | - | Популяризація туризму серед острожан |
| 1.3 | Надання якісних адміністративних послуг для суб’єктів підприємницької діяльності у сфері туризму Спрощення порядку надання дозволів на провадження туристичного бізнесу на території міста Розробка системи підтримки малого підприємництва у сфері туристичного бізнесу на території міста | Центр надання адміністративних послуг, відділ економіки, торгівлі та побутового обслуговування міськвиконкому | 2017-2020 роки | Міський бюджет, кошти учасників | Підвищення популяризації туристичного бізнесу |
| Активізація діяльності суб’єктів туристичної та рекреаційної сфери на території міста |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Розширення пропозиції туристичних послуг на території міста Острог Розробка нових пізнавальних туристичних маршрутів Розвиток подієвого та ділового туризму Створення умов для розвитку сучасних видів туризму | Відділ культури та туризму міськвиконкому, КЗ «Державний історико-культурний заповідник м.Острога», Музей НаУОА | 2017-2020 роки | Міський бюджет та інші джерела фінансування | Збільшення відвідуваності туристичних об’єктів |
| 1.4.1 | Розробка та впровадження туристичних маршрутів: історичний, мистецький, релігійний, дитячий і т.д. | ЦТІ, Відділ культури та туризму міськвиконкому | 2018-2020 рр. щороку | - | Збільшення відвідуваності туристичних об’єктів, розширення туристичних пропозицій |
| 1.4.2 | Розвиток велотуризму: встановлення велопарковок, вело прокат, ознакування вело маршрутів, проведення велопробігів | Відділ культури та туризму міськвиконкому, КЗ «Водоканал» | 2018-2019 рр. | Міський бюджет, кошти учасників | Розширення туристичних пропозицій |
| 1.4.3 | Створення мотузкового парку в місті | Відділ культури та туризму міськвиконкому | 2020 р. | Міський бюджет, кошти учасників | Розширення туристичних пропозицій |
| 1.4.4 | Формування фестивальної основи туристичного продукту міста з 6-8 масових заходів (культурно-мистецьких, спортивно-масових, кулінарних, ділових), що можуть бути привабливими для відвідувачів міста | Відділ культури та туризму міськвиконкому | 2018-2020 рр. щороку | - | Розширення туристичних пропозицій |
| 1.4.5 | Розроблення концепції для кожного з заходів, що увійдуть до фестивальної основи туристичного продукту | Відділ культури та туризму міськвиконкому | 2018-2020 рр. щороку | - | Розширення туристичних пропозицій |
| 1.4.6 | Проведення в місті локальних туристично-привабливих акцій, які можуть зацікавити туристів – флешмоби, квести, ігри тощо | Відділ культури та туризму міськвиконкому | 2018-2020 рр. щороку | Міський бюджет, кошти учасників | Розширення туристичних пропозицій |
| 1.4.7 | Визначення переліку продукції ремісництва, що може бути пов’язана з історією та традиціями місцевості, в тому числі – сувенірної продукції та фірмових страв, що будуть відображати кулінарні традиції міста (наприклад, гончарство чи страви князівської доби) | Відділ культури та туризму міськвиконкому | 2018 р. | - | Розширення туристичних пропозицій |
| 1.4.8 | Створення системи турів вихідного дня | ЦТІ, Відділ культури та туризму міськвиконкому | 2018-2020 рр. щороку | - | Розширення туристичних пропозицій |
| 1.4.9 | Облаштування місць для фотографування | Відділ культури та туризму міськвиконкому | 2018-2019 рр. | Міський бюджет, кошти учасників | Розширення туристичних пропозицій |
| 1.4.10 | Формування нематеріального туристичного продукту (легенд, міфів тощо) та використовування цього продукту в формуванні нових туристичних послуг | ЦТІ, Відділ культури та туризму міськвиконкому | 2018-2020 рр. щороку | - | Розширення туристичних пропозицій |
| 1.4.11 | Розробка та проведення екскурсій, присвячених національним меншинам, що проживали в місті (євреї, поляки, татари) | ЦТІ | 2018-2020 рр. щороку | кошти учасників | Розширення туристичних пропозицій |
| 1.4.12 | Формування туристичної пропозиції для бізнес-сфери для проведення конференції, корпоративів | ЦТІ, Відділ культури та туризму міськвиконкому | 2018-2020 рр. щороку | Міський бюджет, кошти учасників | Розширення туристичних пропозицій |
| 1.5 | Забезпечення ефективного позиціювання м.Острога як туристичного осередку Забезпечення подальшого наповнення та просування туристичного порталу Забезпечення лістингу суб’єктів туристичної та рекреаційної сфери міста на міжнародних сайтах для мандрівників і туроператорів Активізація участі суб’єктів туристичної та рекреаційної сфери міста у всеукраїнських та міжнародних туристичних подіях (ярмарках, конференціях тощо) | Відділ культури та туризму міськвиконкому, Туристично-інформаційний центр | 2017-2020 роки | Міський бюджет та інші джерела фінансування | Створення та актуалізація бази даних про туристичні об’єкти, події, пропозиції. Налагодження механізму обміну інформацією між туристично-інформаційним центром, органами місцевого самоврядування та зацікавленими особами. Запровадження практики моніторингу ринку туристичних послуг. |
| 1.5.1 | Постійне оновлення інформації про туристичні можливості міста на туристичному сайті та на сторінка соцмереж, адміністрування сайту | ЦТІ | 2018-2020 рр. щороку | Міський бюджет | Популяризація туристичного потенціалу |
| 1.5.2 | Створення туристичного стенду міста для участі в туристичних ярмарках та виставках | ЦТІ | 2018р. | Міський бюджет, кошти учасників | Популяризація туристичного потенціалу |
| 1.5.3 | Участь представників Центру туристичної інформації в міжнародному форумі «Розвиток ЦТІ» (м.Львів) | ЦТІ | 2018-2019 рр. | Міський бюджет, кошти учасників | Популяризація туристичного потенціалу |
| 1.5.4 | Створення відеостудії для розробки туристичного відео, промороликів та забезпечення дизайнерських послуг для розробки туристичної продукції. | ЦТІ | 2018 р. | Міський бюджет, кошти учасників | Популяризація туристичного потенціалу |
| 1.5.5 | Участь в туристичних виставках (м.Київ) | ЦТІ | 2018-2020 рр. щороку | Міський бюджет, кошти учасників | Популяризація туристичного потенціалу |
| 1.5.6 | Формування англомовної презентації інвестиційних можливостей міста у туристичні сфері (інформація про наявні туристичні ресурси та інфраструктуру, місцевий діловий клімат і умови ведення бізнесу, основні процедури започаткування бізнесу тощо) | ЦТІ | 2019 р. | Міський бюджет, кошти учасників | Популяризація туристичного потенціалу |
| 1.5.7 | Забезпечення використання складових туристичного бренду міста на всіх можливих носіях. | ЦТІ, Відділ культури та туризму міськвиконкому | 2018-2020 рр. щороку | - | Популяризація туристичного потенціалу |
| 1.5.8 | Розроблення пакету друкованої продукції рекламно-інформаційного змісту у складі буклетів, проспектів, іншої друкованої продукції, в тому числі для промоції | ЦТІ, Відділ культури та туризму міськвиконкому | 2018-2020 рр. щороку | Міський бюджет, кошти учасників | Популяризація туристичного потенціалу |
| 1.5.9 | Розміщення білбордів на головних транспортних розв’язках та під’їздах до міста | ЦТІ, Відділ культури та туризму міськвиконкому | 2018 р. | Міський бюджет, кошти учасників | Популяризація туристичного потенціалу |
| 1.5.10 | Просування Острога як дестинації в містах-побратимах за допомогою зовнішньої реклами | Відділ культури та туризму міськвиконкому | 2018-2019 рр. | Міський бюджет, кошти учасників | Популяризація туристичного потенціалу |
| 1.6 | Покращення матеріального стану пам’яток архітектури на території міста Інвентаризація об’єктів туристично-рекреаційного значення та визначення доцільності та строків їх поліпшення Реставрація пам’ятки архітектури національного значення Башти Луцької друга половина XV – початок XVI ст. (Музей книги та друкарства) | Відділ культури та туризму міськвиконкому КЗ «Державний історико-культурний заповідник м.Острога» | 2017-2020 роки | Міський бюджет, обласний бюджет | Можливість повноцінного функціонування другого в Україні музею книги та друкарства, його експозицій та колекцій, розширення доступу до них індивідуальних відвідувачів та екскурсійних груп Зростання туристичного потоку, кількості відвідувачів музею, обсягу наданих відвідувачами платних послуг Очікуване зростання відвідувачів Музею книги та друкарства з 8 тис. осіб у 2016 до 18 тис. осіб у 2020 р. |
| 1.6.1 | Паспортизація всіх пам’яток архітектури місцевого значення | Відділ культури та туризму міськвиконкому | 2018р. | Міський бюджет | Контроль за станом пам’яток архітектури |
| 1.6.2 | Доповнення списку пам’яток архітектури місцевого значення новими об’єктами | Відділ культури та туризму міськвиконкому | 2018 р. | - | Контроль за станом пам’яток архітектури |
| 1.6.3 | Благоустрій території перед входом до Луцької вежі | Відділ культури та туризму міськвиконкому, КЗ «Водоканал» | 2017 р. | Міський бюджет | Покращення благоустрою |
| 1.6.4 | Благоустрій прилеглої території Комплексу замку князів Острозьких та площі Івана Федорова в м.Острог, Рівненської області | Відділ культури та туризму міськвиконкому, КЗ «Водоконал» | 2017-2020 рр. | Міський бюджет, кошти учасників | Покращення благоустрою |
| 1.6.5 | Реставрація пам’ятки архітектури національного значення Башти Луцької друга половина XV – початок XVI ст. (Музей книги та друкарства) | КЗ «Державний історико-культурний заповідник м.Острога» | 2018-2020 рр. | Обласний бюджет | Покращення матеріального стану пам’ятки |
| 1.6.6 | Очищення Татарської вежі та території навколо пам’ятки від рослинності | КЗ «Державний історико-культурний заповідник м.Острога», КЗ «Водоканал» | 2018 р. | Міський бюджет, кошти учасників | Покращення матеріального стану пам’ятки |
| 1.6.7 | Розробка і впровадження окремої міської програми для відновлення, збереження та популяризації архітектурної та іншої культурно-історичної спадщини | Відділ культури та туризму міськвиконкому | 2018 р. | - | Контроль за охороною місцевих пам’яток |
| 1.6.8 | Проведення ревізії об’єктів історико-культурної спадщини, що можуть бути використані з метою туристичного показу та їх включення до основних туристично-екскурсійних маршрутів міста | Відділ культури та туризму міськвиконкому | 2018р. | - | Контроль за охороною місцевих пам’яток |
| 1.6.9 | Створення муралів на зовнішніх стінах будівель, які спотворюють природні або культурні ландшафти | Відділ культури та туризму міськвиконкому | 2019-2020 рр. | Міський бюджет, кошти учасників | Покращення туристичної привабливості міської архітектури |
| Розвиток пов’язаних із туризмом видів діяльності |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Розвиток сфери дозвілля та культурно-спортивних послуг Проведення маркетингових досліджень з визначення напрямів розвитку сфери. Розробка комплексної системи заходів щодо розвитку сфери. | Відділ культури та туризму, відділ з питань молоді та спорту міськвиконкому | 2017-2020 роки | Міський бюджет |  |
| 1.7.1 | Розробка келандаря культурних та туристичних подій в місті, та організація всіх запланованих подій | Відділ культури та туризму міськвиконкому | 2018-2020 рр. щороку | - | Покращення місцевого дозвілля |
| 1.8 | Стимулювання розвитку нових та модернізація наявних готелів та закладів розміщення туристів Проведення маркетингових досліджень визначення напрямів розвитку сфери. Розробка комплексної системи заходів щодо розвитку сфери. | Відділ культури та туризму, відділ економіки, торгівлі та побутового обслуговування населення міськвиконкому | 2017-2020 роки | Міський бюджет, кошти учасників | Розширення можливостей туристичного розвитку |
| 1.8.1 | Організація тематичних зустрічей для представників місцевого готельного бізнесу з готельєрами інших міст, що мають позитивний досвід надання послуг для туристів | ЦТІ | 2018-2020 рр. щороку | Кошти учасників | Покращення послуг проживання |
| 1.8.2 | Розміщення інформації про місцеві готелі на українських та міжнародних туристичних порталах | ЦТІ | 2018-2028 рр. щороку | - | Популяризація послуг проживання |
| 1.8.3 | Створення кемпінгу в межах міста |  | 2019-2020 рр. | Міський бюджет | Створення нових можливостей проживання |
| 1.9 | Підвищення якості послуг закладів громадського харчування Проведення маркетингових досліджень визначення напрямів розвитку сфери. Розробка комплексної системи заходів щодо розвитку сфери. | Відділ економіки, торгівлі та побутового обслуговування населення міськвиконкому | 2017-2020 роки | Міський бюджет, кошти учасників | Розширення можливостей туристичного розвитку |
| 1.9.1 | Організація тематичних зустрічей для представників місцевого ресторанного бізнесу з рестораторами інших міст, що мають позитивний досвід надання послуг для туристів | ЦТІ | 2018-2020 рр. щороку | Кошти учасників | Покращення послуг харчування |
| 1.9.2 | Проведення конкурсу на кращих заклад харчування в місті, що рекомендований для туристів | Відділ культури та туризму міськвиконкому | 2018-2020 рр. щороку | Міський бюджет | Покращення послуг харчування |
| 1.9.3 | Розміщення інформації про місцеві заклади харчування на українських та міжнародних туристичних порталах | ЦТІ | 2018-2020 рр. щороку | - | Популяризація місцевої інфраструктури |
| 2.Підвищення рівня ефективності функціонування міської інфраструктури |  |  |  |  |  |
| Розвиток культурно-освітнього потенціалу громади |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Розвиток дошкільних і загальноосвітніх закладів міста Застосування інноваційних та інтелектуальних методів навчання у дошкільних і загальноосвітніх закладах міста Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти Проведення форумів щодо забезпечення належної якості освіти Сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників на базі провідних освітніх закладів України та Європи Активізація участі у Всеукраїнських освітніх проектах Залучення грантів на освітянські цілі | Відділ освіти міськвиконкому | 2017-2020 роки | Міський бюджет, кошти учасників | Створення належних умов навчання і виховання дітей |
| 2.1.1 | Капітальний ремонт будівлі Острозького НВК « Школа I-III ступенів – гімназія» на пл.Декабристів | Відділ освіти міськвиконкому | 2017-2018 роки | Субвенція зони спостереження | Капітальний ремонт спортивного блоку Створення належних умов для фізичного виховання школярів Забезпечення оптимального температурного режиму |
| 2.1.2 | Капітальний ремонт приміщення №1 Острозького НВК « Школа I-III ступенів – гімназія» на пл.Декабристів | Відділ освіти міськвиконкому | 2017 рік | Міський бюджет, залучені кошти | Створення належних умов для навчання та виховання дітей |
| 2.1.3 | Реконструкція внутрішніх електропроводок головного корпусу Острозького НВК « Школа I-III ступенів – гімназія» на пл.Декабристів | Відділ освіти міськвиконкому | 2017-2018 роки | Міський бюджет, залучені кошти | Створення безпечних умов для навчання дітей |
| 2.1.4 | Капітальний ремонт коридорів та сходових кліток Острозької загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 | Відділ освіти міськвиконкому | 2018 рік | Міський бюджет, залучені кошти | Створення безпечних умов для навчання дітей |
| 2.1.5 | Капітальний ремонт технічних входів у підвал Острозької загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 | Відділ освіти міськвиконкому | 2018 рік | Міський бюджет, залучені кошти | Створення безпечних умов для навчання дітей |
| 2.1.6 | Капітальний ремонт системи водопостачання та каналізації Острозького дошкільного навчального закладу №2 «Веселка» | Відділ освіти міськвиконкому | 2017-2018 роки | Міський бюджет, залучені кошти | Створення належних умов для виховання дітей |
| 2.1.7 | Капітальний ремонт даху Острозького дошкільного навчального закладу №2 «Веселка» | Відділ освіти міськвиконкому | 2018-2020 роки | Міський бюджет, залучені кошти | Створення належних умов для виховання дітей |
| 2.1.8 | Капітальний ремонт фасаду Острозької загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 | Відділ освіти міськвиконкому | 2020 рік | Міський бюджет, залучені кошти | Створення належних умов для навчання та виховання дітей |
| 2.1.9 | Капітальний ремонт фасаду Острозького НВК « Школа I-III ступенів – гімназія» на пл.Декабристів | Відділ освіти міськвиконкому | 2019-2020 роки | Міський бюджет, залучені кошти | Створення належних умов для навчання та виховання дітей |
| 2.1.10 | Капітальний ремонт спортивного майданчика Острозької загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 | Відділ освіти міськвиконкому | 2018 рік | Міський бюджет, залучені кошти | Створення належних умов для фізичного виховання школярів |
| 2.1.11 | Упорядкування прилеглої території Острозького дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №1 «Ромашка» | Відділ освіти міськвиконкому | 2018-2019 роки | Міський бюджет, залучені кошти | Створення належних умов для виховання дітей |
| 2.1.12 | Капітальний ремонт системи водопостачання Острозького дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 «Веселка» | Відділ освіти міськвиконкому | 2017-2018 роки | Міський бюджет, залучені кошти | Забезпечення якісного водопостачання Створення належних умов для виховання дітей |
| 2.1.13 | Капітальний ремонт вузла вводу теплової енергії з влаштуванням обліку і регулювання в приміщенні Острозької загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 пл.Декабристів6а, м.Острог | Відділ освіти міськвиконкому | 2017 рік | Міський бюджет, обласний бюджет | Забезпечення належного температурного режиму З метою економії ПЕР |
| 2.1.14 | Капітальний ремонт харчоблоку з заміною електричних плит в приміщенні Острозького НВК « Школа I-III ступенів – гімназія» на пл.Декабристів, 6а, м.Острог | Відділ освіти міськвиконкому | 2017 рік | Міський бюджет, обласний бюджет | Створення належних умов для навчання та виховання дітей З метою економії ПЕР |
| 2.2 | Збереження та розвиток закладів культури та мистецтв на території міста Розробка документації об’єктів культурної спадщини нового зразка. Модернізація мережі закладів культури та мистецтв. Розвиток молодіжного туризму. Створення центрів патріотичного виховання молоді. Проведення різнопланових мистецьких конкурсів,заходів | Відділ культури та туризму, відділ з питань молоді і спорту міськвиконкому | 2017-2020 роки | Міський бюджет, кошти учасників | Поліпшення культурно-естетичного виховання молоді |
| 2.2.1 | Реконструкція приміщення Центру культури і дозвілля під профільний багатофункціональний заклад | Відділ культури та туризму | 2017-2020 роки | Міський бюджет, кошти учасників | Поліпшення культурно-естетичного виховання молоді міста |
| 2.2.2 | Реконструкція наявних приміщень та вивчення можливого будівництва нового корпусу Острозької дитячої школи мистецтв Поліпшення матеріально-технічної бази для забезпечення якісного і повноцінного навчально-виховного процесу відділень школи мистецтв | Відділ культури та туризму | 2017-2020 роки | Міський бюджет, кошти учасників | Поліпшення якісного, повноцінного культурно-естетичного виховання молоді міста |
| 2.2.3 | Забезпечення щорічного проведення: Історико-культурного фестивалю «Острог-Ренесанс»; Конкурсу виконавців на струнно-смичкових інструментах пам’яті Л.Г.Матюка | Відділ культури та туризму | 2017-2020 роки | Міський бюджет, кошти учасників | Популяризація туристичного потенціалу міста Залучення додаткових інвестицій в економіку міста |
| 2.3 | Популяризація здорового способу життя серед мешканців міста Створення і розвиток дитячих фізкультурно-спортивних клубів Організація та проведення різного роду спортивних змагань на першість міста Проведення інформаційних кампаній щодо негативного впливу алкоголю, нікотину та наркотичних речовин на здоров’я людини Проведення масових заходів щодо пропаганди здорового способу життя | Відділ з питань молоді і спорту міськвиконкому | 2017-2020 роки | Міський бюджет, кошти учасників | Проведення турнірів обласного та міського рівня з різних видів спорту. Облаштування спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням для вільного доступу та користування. Створення спортивних секцій можливістю індивідуальних занять для підготовки спортсменів з олімпійських видів спорту. |
| 2.3.1 | Будівництво дитячої спортивної школи | Відділ освіти | 2019-2020 роки | Міський бюджет, інші джерела фінансування | Проведення спортивних заходів, популяризація здорового способу життя. |
| Реконструкція та оновлення транспортної інфраструктури міста |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Реконструкція дорожнього покриття в місті Капітальний ремонт дорожнього покриття: - по вул.Ярмарковій в.м.Острог; - по пров.Садовому - вул..Древлянська | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування | 2018-2019 роки | Міський бюджет, залучені кошти | Ремонт асфальтного покриття Забезпечення безпеки руху |
| 2.5 | Оновлення транспортної інфраструктури міста Оптимізація розміщення та облаштування автобусних зупинок в місті; Забезпечення відеоспостереження у місцях інтенсивного руху та масового скупчення людей Забезпечення транспортного сполучення з віддаленими районами міста Контроль щодо дотримання правових норм діяльності суб’єктів господарювання у забезпеченні транспортних перевезень в місті | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування Відділ економіки, торгівлі та побутового обслуговування населення | 2017-2020 роки | Міський бюджет, залучені кошти | Забезпечення безпеки руху |
| 2.5.1 | Капітальний ремонт тротуару між вул. Чорновола, Татарська в.м.Острог Рівненської області | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування | 2018 рік | Міський бюджет, залучені кошти | Благоустрій пішохідної зони |
| Модернізація інженерної інфраструктури та управління ЖКГ |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Підвищення ефективності функціонування ЖКГ Удосконалення системи контролінгу якості надання послуг ЖКГ Розвиток конкурентного середовища з надання послуг ЖКГ Створення мережі громадських вбиралень | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування міськвиконкому | 2017-2020 роки | Міський бюджет | Забезпечення життєдіяльності міста |
| 2.6.1 | Реконструкція сміттєзвалища для захоронення твердих побутових відходів м.Острога в с.Слобідка Остозького району | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування міськвиконкому | 1919-2020 роки | Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет | Зменшення забруднення побутовими відходами території населених пунктів, упорядкування міського сміттєзвалища |
| 2.7 | Реконструкція та модернізація інженерної інфраструктури Реконструкція та будівництво нових мереж водовідведення Реконструкція каналізаційно-очисних споруд та встановлення новітнього обладнання задля забезпечення ефективного функціонування даної системи Модернізація систем водопостачання шляхом впровадження інноваційних енергоефективних технологій забезпечення питною водою громади міста Будівництво нових ліній електропередачі та модернізація мережі вуличного освітлення міста Оптимізація системи теплопостачання | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування міськвиконкому | 2017-2020 роки | Міський бюджет | Забезпечення життєдіяльності міста |
| 2.7.1 | Реконструкція міських очисних споруд м.Острог, Рівненської області | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування міськвиконкому | 2018-2020 роки | Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, інші джерела фінансування | Забезпечення якісного очищення стічних вод, поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації |
| 2.7.2 | Берегоукріплення ріки Горинь в м.Острог (в районі міських очисних споруд) | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування міськвиконкому | 2018-2020 роки | Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет | Запобігання руйнації берега та потраплянню неочищених каналізаційних вод в р. Горинь |
| 2.7.3 | Будівництво водопровідної мережі по вул. 900-річчя Острога в м. Острог, Рівненської області | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування міськвиконкому | 2018 рік | Міський бюджет, залучені кошти | Забезпечення мешканців міста якісною водою |
| 2.7.4 | Реконструкція каналізаційної насосної станції по вул. Островського в м.Острог Рівненської області | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування міськвиконкому | 2017-2018 роки | Обласний бюджет, залучені кошти | Забезпечення технологічного відводу каналізаційних стоків Вирішення питання ліквідації локального забруднення довкілля |
| 2.7.5 | Будівництво резервуарів чистої води 2000 м.куб. та бювету питної води в м.Острог Рівненської області | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування міськвиконкому | 2017-2020 роки | Міський бюджет, залучені кошти | Забезпечення безперебійного водопостачання в місті |
| 2.7.6 | Капітальний ремонт каналізаційної насосної станції №2 по вул.Татарській в.м.Острог, Рівненської області | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування міськвиконкому | 2018-2020 роки | Міський бюджет, обласний бюджет, залучені кошти | Забезпечення технологічного відводу каналізаційних стоків Вирішення питання ліквідації локального забруднення довкілля |
| 2.7.7 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Самуеля Едельса, вул. Петра Чайковського, вул. Григорія Квітки- Основ’яненка м.Острог Рівненської області | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування міськвиконкому | 2019-2020 роки | Міський бюджет, обласний бюджет | Покращення санітарно-епдеміологічного та екологічного стану територій, забезпечення функціонування системи централізованого водопостачання |
| 3.Формування інноваційної моделі розвитку міста |  |  |  |  |  |
| Розробка інноваційної моделі розвитку міста |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Забезпечення координації дій міської ради НаУОА та усіх зацікавлених осіб щодо розробки інноваційної моделі розвитку міста Створення робочої групи з розробки інноваційної моделі розвитку міста Вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду вирішення означеної проблеми Розробка системи планування, моніторингу та аналізу інноваційного розвитку міста | НаУОА, структурні підрозділи виконкому міської ради | 2017-2020 роки | Кошти виконавців | Покращення інноваційних можливостей в місті |
| 3.2 | Популяризація моделі інноваційного розвитку серед населення міста Проведення громадських слухань щодо доцільності та переваг запровадження інноваційної моделі розвитку міста Забезпечення відкритості та прозорості проведених заходів, широку висвітлення їх змісту через інформаційні засоби | НаУОА, структурні підрозділи виконкому міської ради | 2017-2020 роки | Кошти виконавців | Покращення інноваційних можливостей в місті |
| Сприяння реалізації проекту «Територія випереджаючого інноваційного розвитку (ТВІР) на базі НаУОА м.Острога» |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Створення бізнес-середовища з особливими економіко-правовими умовами функціонування суб’єктів господарювання Вивчення доцільності та можливостей створення на території міста об’єднання юридичних осіб за участі НаУОА зі спеціальним режимом інноваційної діяльності | НаУОА | 2017-2020 роки | Кошти виконавців | Покращення інноваційного клімату міста |
| 3.4 | Сприяння запровадженню інноваційних проектів у всіх сферах життєдіяльності міста Активізація співпраці міської ради та НаУОА щодо запровадження конкретно-прикладних результатів науково-дослідних лабораторій університету у практику Сприяння розробці інноваційних проектів, бізнес-ідей студентами та талановитою молоддю Реалізація інноваційних проектів комунальними підприємствами міста з метою підвищення енергоефективності та самоокупності | НаУОА, структурні підрозділи виконкому міської ради | 2017-2020 роки | Кошти виконавців | Покращення інноваційних можливостей в місті |
| Розвиток інноваційного підприємництва на території міста |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Підвищення доступності та якості публічних послуг для інноваційних підприємств Проведення консультацій та навчання представників малого і середнього бізнесу з питань провадження інноваційної діяльності. Регулярне проведення міського конкурсу бізнес-проектів та бізнес-планів пріоритетних напрямів інноваційної діяльності (розроблення положення про конкурс) | Відділ економіки, торгівлі та побутового обслуговування населення міськвиконкому, громадська організація підприємців, спеціалізовані сервісні установи | 2017-2020 роки | Міський бюджет, кошти виконавців | Покращення середовища для ведення бізнесу, Покращення доступу малого та середнього бізнесу до кредитних ресурсів та послуг з розвитку бізнесу. Створення нових можливостей для підприємців щодо розроблення та втілення проектів розвитку. |
| 3.6 | Підтримка, створення та розвиток об’єктів інноваційної інфраструктури Сприяння розвитку освітньої інфраструктури, зокрема, бізнес-інкубаторів та програм підтримки стартапів для молоді міста Створення університетського містечка інноваційного типу в м.Острозі. Покращення впливу міської влади на формування інноваційної моделі розвитку м.Острога. Розробка проектно-кошторисної документації офісно-житлового мікрорайону в м.Острог (із соціально-побутовою інфраструктурою) | НаУОА НАУОА | 2017-2020 роки 2017-2020 роки | Державний бюджет, міський бюджет, кошти грантів Державний бюджет, міський бюджет, кошти грантів | Отримання населенням регіону та України в межах розширеного контингенту (4780 студентів та 100 аспірантів) доступних за ціною якісних освітніх послуг, що відповідають європейському рівню Забезпечення європейського рівня стандартів провадження науково-дослідницької діяльності, зокрема, для 13 науково-дослідних лабораторій та центрів Створення додаткових робочих місць для 143 осіб науково-педагогічних працівників, 10 наукових співробітників та 70 працівників адміністративно-обслуговуючого персоналу Створення додаткових місць проживання в гуртожитках для 375 студентів та аспірантів НаУОА Створення сучасної спортивної інфраструктури для студентів та мешканців міста Острога в обсязі 100 осіб одночасних занять Впорядкування архітектурної забудови центру та двох вулиць міста Острога, що сприятиме підвищенню його естетичного вигляду та туристичної привабливості Розробка ескізного та робочого проекту забудови мережі офісних центрів загальною площею 50000кв.м. на 5000 робочих місць Розробка ескізного та робочого проекту на будівництво житлових будинків загальною площею 40000кв.м. Розробка ескізного та робочого проекту на будівництво об’єктів соціально- побутової інфраструктури (дитячий садок, спортивно-розважальний комплекс, готель та ін.) |
| 3.7 | Активізація залучення інвестицій на розвиток інноваційного підприємництва міста Формування єдиного публічного реєстру інвестиційних програм та проектів щодо інноваційного розвитку міста. Пошук та ідентифікація інвестиційних об’єктів, інвестиційних пропозицій. Оновлення бази даних земельних ділянок та об’єктів нерухомості. Створення нового або оновлення існуючого інвестиційного веб-порталу. Розміщення в мережі інтернет відібраних та доопрацьованих інвестиційних пропозицій | Відділ економіки, торгівлі та побутового обслуговування населення міськвиконкому | 2017-2020 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку),обласний міський бюджет | Функціонування сучасного інвестиційного порталу міста, що містить необхідну для потенційних інвесторів актуальну інформацію |
| 4.Створення сприятливого бізнес середовища в місті |  |  |  |  |  |
| Підвищення якості надання публічних послуг |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Вдосконалення системи надання публічних послуг Дослідження попиту споживачів на публічні послуги. Спрощення процедур отримання і надання публічних послуг у різних сферах. Проведення моніторингу якості надання публічних послуг. | Центр надання адміністративних послуг міськвиконкому | 2017-2020 роки | Міський бюджет, кошти виконавців | Підвищення якості, швидкості та прозорості надання адміністративних послуг |
| 4.1.1 | Капітальний ремонт фасаду та благоустрій території управління праці та соціального захисту населення виконкому Острозької міської ради в м.Острог, вул.Князів Острозьких, 22г Рівненської області | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Острозької міської ради | 2017-2018 роки | Міський бюджет та інші джерела фінансування | Створення належних умов праці |
| 4.2 | Впровадження нових підходів до надання публічних послуг споживачам Забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна» та «єдиного офісу». Мінімізація кількості документів та оптимізація процедур з надання адміністративних послуг через погодження технологічних карток адміністративних послуг. | Центр надання адміністративних послуг міськвиконкому | 2017-2020 роки | Міський бюджет, кошти виконавців | Впорядкування та подальше реформування системи надання адміністративних послуг в місті. Створення системи електронного документообігу. |
| 4.3 | Впорядкування та розвиток публічного простору для провадження підприємницької діяльності Посилення контролю за розміщенням тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності, засобів пересувної та сезонної торгівельної мережі, ринків. Запровадження конкурсних процедур щодо розподілу вільних місць для розміщення тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності. Сприяння проведенню реконструкції підприємств ринкової мережі. Затвердження комплексних схем розміщення об’єктів зовнішньої реклами та інформаційних носіїв. Сприяння посиленню контролю громади з реалізації публічних послуг. | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування, Відділ економіки, торгівлі та побутового обслуговування населення, Центр надання адміністративних послуг міськвиконкому | 2017-2020 роки | Міський бюджет, кошти виконавців | Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва на основі відкритості та прозорості |
| Запровадження технологій «Smart City» («Розумне місто») в управління містом |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Впровадження технологій Smart City в діяльність органу місцевого самоврядування міста Створення міської геоінформаційної системи (ГІС). Забезпечення максимально широкого доступу до ГІС мешканців міста. Створення довідкових ресурсів –Інтернет-порталів. | Виконавчий комітет Острозької міської ради, Галич Сергій Олександрович, координатор електронної демократії в м. Острог | 2017-2020 роки | Місцевий бюджет, обласний бюджет, гранти. | Створення міської Геоінформаційної системи та системи контролю комунальної власності. Протягом 2017-2020 року впроваджувати технології Smart City в діяльність органу місцевого самоврядування. Забезпечення вільного доступу до Wi-Fi в туристичних точках міста та в місцях культурного відпочинку. Створення інтерактивних туристичних та екскурсійних маршрутів. |
| 4.5 | Сприяння запровадженню технологій Smart City в діяльність суб’єктів господарювання Впровадження технологій Smart City в діяльність ОСББ. Впровадження технологій Smart City в діяльність комунальних підприємств | Виконавчий комітет Острозької міської ради, ОКП «Водоканал», ОКП «Теплоенергія» ЦНАП, Галич Сергій Олександрович, координатор електронної демократії в м. Острог | 2017-2020 роки | Місцевий бюджет, обласний бюджет, гранти. | Розроблення та впровадження у ЦНАП системи надання електронних послуг громадянам міста Налагодження електронної взаємодії між управліннями та відділами виконавчого комітету, КП «Водоканал», КП «Теплоенергія» та ЦНАП. Впровадження технології Smart City в діяльність ОКП «Водоканал» та ОКП «Теплоенергія» |
| Підвищення відкритості роботи виконавчих органів влади |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Впровадження взаємодії та структурованого суспільного діалогу міської влади з інституціями громадянського суспільства Забезпечення прозорості заходів при виконанні своїх повноважень органами виконавчої влади. Забезпечити право мешканців брати участь у громадському житті міста. Впровадження заходів з розвитку лідерських та комунікативних навичок керівників громадських об’єднань | Виконавчий комітет Острозької міської ради, Галич Сергій Олександрович, координатор електронної демократії в м. Острог | 2017-2020 роки | Місцевий бюджет | Забезпечення більшої прозорості надходжень та витрат міського бюджету. Популяризація електронних звернень та електронних петицій серед громадян міста |
| 4.7 | Забезпечення формування міської ідентичності Визначення сутності та забезпечення громадського обговорення поняття «острозька ідентичність». Активізація участі мешканців міста в реалізації різноманітних проектів та ініціатив, що сприятимуть розвитку ідентичності. Розвиток механізмів широкого залучення членів територіальної громади для здійснення функцій місцевого самоврядування | Всі виконавці | 2017-2020 роки | Кошти виконавців | Формування поняття «острозька ідентичність» |

Секретар міської ради					І.Ткачук