## Лист1
Додаток 1 до рішення міської ради № 455від 04.08 2017
ПЕРЕЛІК
об'єктів і заходів, що фінансуватимуться у 2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Хмельницької АЕС, м.Острог (видатки розвитку)
№ п/п | Найменування об'єкта, місцезнаходження, вид робіт | Період реаліза-ції (рік початку і закін-чення робіт) | Кошторисна вартість, тис.грн. |  | Обсяг фінансування у 2017 році, тис. грн. |  |  | Нормативний акт щодо затвердження проекту (ким і коли затверджено, № акта) | Найменування експертної організації, дата, № експертизи | Форма власності | Буді-вельна готов-ність, % | Дата введення в експлуатацію, рік, квартал | Проектна потужність, відповідних одиниць
|  |  | усього | залишок на 01.01. 2017 | усього | в тому числі за рахунок
[6 empty] | субвенції | коштів місцевих бюджетів
| Всього по м.Острог Рівненської області |  |  |  |  | 1109.61 | 414.4
1 | Капітальний ремонт будівлі Острозького НВК "Школа І-ІІІ ступенів-гімназія" на пл.Декабристів, 6 в м.Острг (спортивний блок) | 2015-2017 | 726.931 |  | 724.36 | 724.36 |  | проект затверджено наказом начальника відділу освіти № 96-н/в від 16.05.2017 року | 21.04.2017 року №18-00275-17 | комунальна | 55 |  | об єкт
2 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 2 "Веселка" по вул.Древлянська, 12а, в м.Острог Рівненської області (капітальний ремонт систем водопостачання та каналізації) | 2017 | 825.811 |  | 799.65 | 385.25 | 414.4 | проект затверджено наказом начальника відділу освіти № 56-н/в від 13.03.2017 року | 07.03.2017 року № 18-00073-17 | комунальна | 0 |  | об єкт
Секретар міської ради
І.Ткачук