- УКРАЇНА

- ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА

- РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- (сьоме скликання)

РІШЕННЯ

30  березня  2018 року                                                                     № 644

Про внесення змін у рішення Острозької

міської ради від 25.12. 2015 №51

«Про затвердження  Програми

розвитку туризму в місті Острозі

на 2016-2020 роки»

Керуючись п. 22, ч.1, ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення сталого розвитку туризму в місті, розвитку туристичної інфраструктури, поліпшення надання туристичних послуг та у зв’язку з потребою збільшення фінансування Програми у 2018-20 роках,  погодивши з постійними комісіями, Острозька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

- Затвердити в новій редакції додаток 1 (Заходи щодо реалізації  Програми) рішення міської ради від 25.12.2015 № 51 «Про затвердження Програми розвитку туризму в місті Острозі на  2016-2020 роки» згідно додатку до цього рішення

- Фінансовому управлінню виконкому Острозької міської ради при

перегляді бюджету на 2018 рік  передбачати необхідні видатки коштів для реалізації заходів Програми у межах наявних фінансових ресурсів.

3. Контроль за  виконанням даного рішення доручити постійній комісії з гуманітарних і соціальних питань, комісії з питань бюджету, фінансів, податкової та регуляторної політики та секретарю міської ради Ткачуку І.І., а організацію його виконання заступнику міського голови Ситницькій О.А. та начальнику відділу культури і туризму Лозюк О.Ф.

Міський голова                                                                       О.Шикер

Додаток 1

до рішення міської ради

30 березня 2018 року

№ 644

Заходи щодо реалізації Програми

| №. | Заходи | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Обсяг фінансування за роками, тис. грн.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| - Вдосконалення системи туристичної діяльності в місті, формування необхідної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Участь в обласних та всеукраїнських навчальних турах, семінарах, конференціях, круглих столах, інших формах навчання та комунікації з різними цільовими групами | Відділ культури і туризму міськвиконкому Острозької міської ради | щороку | 0,3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 1.2 | Організація та проведення соціологічних досліджень, спрямованих на виявлення можливих перспектив та нововведень в галузі туризму міста | Відділ культури і туризму міськвиконкому Острозької міської ради | щороку | - | - | - | 0,5 | - |
| 1.3 | Проведення тематичних семінарів та тренінгів в місті з залученням представників туристичної галузі України різних регіонів | Відділ культури і туризму міськвиконкому Острозької міської ради | щороку | 0,5 | - | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| - Створення та реалізація туристичної продукції, розвиток туристичної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Створення та обслуговування туристичного сайту міста для популяризації туристичних можливостей міста серед українських та закордонних туристів | Відділ культури і туризму міськвиконкому Острозької міської ради | постійно | 2,7 | - | - | 1,5 | 0,5 |
| 2.2 | Облаштування нових місць короткочасного відпочинку населення для збереження навколишнього середовища та створення комфортних умов перебування туристів у місті | ОКП «Водоканал» / Організація-підрядник | постійно | - | - | - | 15,0 | 10,0 |
| 2.3 | Створення центру туристичної інформації та активізація його роботи для надання всієї необхідної інформації туристам, що відвідують місто | Відділ культури і туризму міськвиконкому Острозької міської ради | 2017 рік | - | 25,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 |
| 2.4 | Підтримка роботи об’єктів туристичної інфраструктури, встановлення вказівників | Відділ культури і туризму, ОКП «Водоканал» | постійно | 2,5 | 8,0 | 2,0 | 3,0 | - |
| - Розроблення та реалізація стратегії маркетингу туристичного продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Виготовлення рекламних товарів про культурно-туристичні можливості міста та сувенірної продукції | Відділ культури і туризму міськвиконкому Острозької міської ради | постійно | 1,0 | 6,5 | 20,0 | 20,0 | 25,0 |
| 3.2 | Підтримка перспективних видів туризму, спрямованих на популяризацію туристичного потенціалу міста. | Відділ культури і туризму міськвиконкому Острозької міської ради | постійно | - | - | - | 10,0 | 10,0 |
| 3.3 | Створення туристичного відео-ролика для реклами міста як туристичного центру Рівненщини | Відділ культури і туризму міськвиконкому Острозької міської ради | 2018 рік | - | - | 20,0 | - | - |
| 3.4 | Створення туристичного логотипу міста | Відділ культури і туризму міськвиконкому Острозької міської ради | 2017 рік | - | 1,0 | - | - | - |
| 3.5 | Організація туристичних заходів для популяризації туристичного потенціалу міста | Відділ культури і туризму міськвиконкому Острозької міської ради | постійно | - | - | 10,0 | 10,0 | 15,0 |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 7,0 | 41,5 | 57,0 | 68,0 | 71,0 |

Секретар міської ради                                                                                                                                                     І.Ткачук