УКРАЇНА

ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

23 серпня  2018 року                                                              №  93-р

Про відкриття арт - простору

«Культурний барбакан»

Керуючись п. 20 ст. 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Відкриття арт - простору «Культурний барбакан» провести 16 вересня 2018 року.

2. Утворити організаційний комітет з підготовки та відкриття арт- простору «Культурний барбакан» у відповідності до додатку 1.

3. Затвердити заходи з підготовки та відкриття арт - простору «Культурний барбакан»  у відповідності до додатку 2.

4. ТОВ «Редакція газети «Замкова гора» та на сайті міської ради висвітлювати хід підготовки та відкриття арт - простору «Культурний барбакан»  .

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою, а організацію його виконання   доручаю   заступникам   міського   голови   відповідно   до   розподілу функціональних обов'язків.

#### Міський  голова                           	О. Шикер

Додаток 1

до розпорядження  міського голови

від 23 серпня 2018 р.

№93-р

СКЛАД

організаційного комітету з підготовки та відкриття арт - простору «Культурний барбакан»

16 вересня 2018 року

| Шикер Олександр Федорович | - | міський голова , голова оргкомітету |
| --- | --- | --- |
| Логвін Ольга Андріївна Лисий Анатолій Михайлович | - - | перший заступник міського голови, заступник голови оргкомітету заступник міського голови, заступник голови оргкомітету |
| Ситницька Оксана Анатоліївна | - | заступник міського голови, заступник голови оргкомітету |
| ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ: |  |  |

Аршинов 	                              -      партнер проекту, депутат Острозької

Григорій Йосипович                      міської ради, директор ТОВ «Вежа»

| Бондарчук Олександр Ананійович Брижук Андрій Вікторович Веруцька Оксана Андріївна Гарарук Людмила Вікторівна Глушман Іван Павлович Гощук Олеся Федорівна Драчук Анастасія Ігорівна Заверуха Володимир Миколайович | - - - - - - - - | Завідувач відділу охорони історико-культурної спадщини, археології та нумізматики ДІКЗО (за згодою) співавтор проекту, працівник музею історії Національного університету «Острозька академія» (за згодою) начальник організаційного відділу партнер проекту, керівник культурологічного проекту «Мистецькі експедиції» (за згодою) головний редактор ТОВ «Редакція газети «Замкова гора» (за згодою) завідувач відділу по туризму та охороні культурної спадщини Центру культури і дозвілля м.Острога організатор екскурсій відділу по туризму та охороні культурної спадщини Центру культури і дозвілля м.Острога начальник служби цивільного захисту в м. Острозі та Острозькому районі ТУ МНС України в Рівненській області (за згодою) |
| --- | --- | --- |
| Канцедал Олена Григорівна | - | начальник відділу бухгалтерського обліку |
| Каус Анатолій Юліанович | - | начальник відділу з питань НС, ЦЗН та мобілізаційної роботи міськвиконкому |
| Кибкало Сергій Григорович Кирилюк Сергій Васильович Козлинець Микола Іванович | - - - | директор Острозького Державного історико-культурного заповідника (за згодою) начальник управління містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою та землекористування старший науковий співробітник Острозького Державного історико-культурного заповідника (ДІКЗО) (за згодою) |
| Кухарук Людмила Володимирівна | - | начальник відділу освіти міськвиконкому |
| Лозюк Ольга Федорівна Малюський Андрій Миколайович Манько Микола Павлович | - - - | начальник відділу культури і туризму міськвиконкому партнер проекту, керівник Студії розвитку туристичного іміджу малих міст Town image studio заступник директора по науковій роботі Острозького Державного історико-культурного заповідника (ДІКЗО) (за згодою) |
| Мацун Тетяна Дмитрівна | - | начальник міського фінансового управління |
| Олішевський Олександр Валентинович Орленко Наталія Констянтинівна | - - | депутат Острозької міської ради (за згодою) начальник відділу з питань внутрішньої політики та інформації |
| Скороход Микола Сергійович | - | директор ОКП «Водоканал» |
| Сніщук Леонід Андрійович | - | керуючий справами виконкому |
| Холод Едуард Васильович Шавурський Валентин Броніславович | - - | начальник Острозького відділу поліції ГУ НУ в Рівненській області (за згодою) начальник інспекції з благоустрою управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування. |

Керуючий справами виконкому                                      Л. Сніщук

Додаток 2

до розпорядження  міського голови

від 23 серпня 2018 р.

№  93-р

ЗАХОДИ

з підготовки та відкриття арт  - простору «Культурний барбакан»

16 вересня 2018 року

- Здійснити облаштування арт-простору, монтаж стилізованої декорації.

|  | Аршинов Г.Й. –депутат міської ради До 31 серпня 2018 року |
| --- | --- |

- Монтаж світлового обладнання сценічного та прилеглого простору.

Скороход М.С. – директор ОКП

«Водоканал»

Олішевський О.В. – депутат

Острозької міської ради

До 10 вересня 2018 року

- Провести інформаційну та промоційну кампанію реалізації проекту та відкриття арт-простору.

Лозюк О.Ф.- начальник відділу культури і туризму Острозького міськвиконкому

Гощук О.Ф. – завідувач відділу по туризму та охороні культурної спадщини Центру культури і дозвілля м.Острога

Драчук А.І. – організатор екскурсій відділу по туризму та охороні культурної спадщини  Центру культури і дозвілля м.Острога

Орленко Н.К.- начальник відділу

інформації та внутрішньої політики

До 10 вересня 2018 року

- Підготувати програму та сценарій свята відкриття арт – простору «Культурний барбакан».

|  | Лозюк О.Ф. - начальник відділу культури та туризму До 25 серпня 2018 року |
| --- | --- |

- Підготувати список гостей свята та запрошених осіб громадськості.

|  | Лозюк О.Ф.-начальник відділу культури і туризму, Веруцька О.А. - начальник організаційного відділу До 25 серпня 2018 року |
| --- | --- |

- Надіслати запрошення на відкриття арт-простору «Культурний барбакан».

|  | Веруцька О.А. - начальник організаційного відділу До 5 вересня 2018 року |
| --- | --- |

- Розповсюдити програму відкриття арт-простору «Культурний барбакан».

Веруцька О.А. – начальник

організаційного відділу

Лозюк О.Ф.-начальник відділу

культури і туризму

до 2 вересня 2018 року

- Підготувати   листи   у   відповідні   служби   міста   щодо   забезпечення   охорони громадського   порядку,   встановлення   чергування   бригад   відділення   швидкої допомоги та пожежної частини, представників міських комунальних служб.

|  | Орленко Н. К - начальник відділу з питань внутрішньої політики та інформації До 10 вересня 2018 року |
| --- | --- |

- Провести роботу з мешканцями вулиць Татарська та Баштова щодо приведення у належний санітарний стан територію прилеглу до подвір'я .

Шавурський В.Б.-начальник інспекції з

благоустрою управління

містобудування, архітектури,

житлово-комунального господарства,

благоустрою та землекористування

До 10 вересня 2018 року

- Забезпечити роботу комунальної служби, двірників, водіїв, електрика та наявність чергового транспорту.

Скороход М.С. - директор ОКП

«Водоканал»

до 16 вересня 2018 року

- Забезпечити організацію екскурсійного супроводу гостей свята.

Брижук А.В.- співавтор проекту,

працівник музею історії

Національного університету

«Острозька академія»

Гощук О.Ф.- завідувач відділу

по туризму та охороні

культурної спадщини Центру

культури і дозвілля м.Острога

Драчук А.І.- організатор екскурсій

відділу по туризму та

охороні культурної спадщини

Центру культури і  дозвілля

м.Острога

16 вересня 2018 року

- Привести у належний стан вулиці, двори, парки, будівлі, пам'ятки історії та культури. Забезпечити своєчасне вивезення сміття. Ліквідувати сміттєзвалища у невстановлених місцях. Підготувати звернення до мешканців міста з цього приводу та оприлюднити його через міські ЗМІ. Вирішити питання з роботою громадських вбиралень.

|  | Лисий А.М. - заступник міського голови Скороход М.С. - директор ОКП «Водоканал» До 10 вересня 2018 року |
| --- | --- |

- Здійснити облаштування арт-простору, монтаж стилізованої декорації.

Аршинов Г.Й. –депутат міської ради

До 10 вересня 2018 року

- Святково прикрасити центральні вулиці міста та місця проведення масових заходів, забезпечити роботу чергового електрика, забезпечити роботу працівників комунальної служби, встановити мобільні смітники біля Татарської надбрамної вежі.

|  | Скороход М.С. - директор ОКП «Водоканал» До 13 вересня 2018 року |
| --- | --- |

- Забезпечити роботу музейних експозицій державного історико-культурного заповідника.

|  | Кибкало С.Г.- директор ДІКЗО 16 вересня 2018 року |
| --- | --- |

Керуючий справами виконкому	                                            Л. Сніщук