У К Р А Ї Н А

ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА РІВНЕНСЬКОІ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ     КОМІТЕТ

# РІШЕННЯ

16 червня 2020 року                                                                               № 77

Про план заходів на 2020 рік

з реалізації Стратегії подолання

бідності в Острозькій міській

об’єднаній територіальній громаді

Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   на  виконання  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України   від    03 березня 2020 року № 202-р «Про затвердження плану заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії подолання бідності»,  розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 10 квітня 2020 року № 227 «Про план заходів на 2020 рік з реалізації  у  Рівненській області Стратегії подолання бідності», виконком Острозької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити план заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії подолання бідності в Острозькій міській об’єднаній  територіальній громаді  (далі – план заходів) згідно з додатком.

2. Виконавцям  забезпечити виконання плану заходів та інформувати управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому про хід виконання плану заходів не  пізніше 25 числа останнього місяця кварталу.

3. Управлінню праці та соціального захисту населення міськвиконкому про хід виконання плану заходів інформувати  департамент соціального захисту населення облдержадміністрації щокварталу до 01 числа місяця, що настає за звітним періодом.

4. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику міського голови Оксані СИТНИЦЬКІЙ,  а організацію його виконання - начальнику управління праці та соціального захисту населення виконкому Острозької міської ради Олександру СТРАТЮКУ.

Міський голова                                                   Олександр ШИКЕР

Додаток

до рішення виконкому

від 16 червня 2020 року  № 77

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2020 рік з реалізації Стратегії подолання бідності в Острозькій міській

об’єднаній територіальній громаді

| Зміст основного завдання відповідно до Стратегії подолання бідності | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні виконавці | Індикатори виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розширення доступу до продуктивної зайнятості, сприяння зростанню доходів населення від зайнятості та виплат у системі державного соціального страхування для забезпечення умов гідної праці |  |  |  |  |
| Підвищення дієвості політики зайнятості |  |  |  |  |
| 1. Розширення видів діяльності та сфери застосування громадських робіт | проведення моніторингу ефективності застосування громадських робіт | протягом року | Острозька міськрайонна філія Рівненського обласного центру зайнятості, управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому | кількість зареєстрованих безробітних, залучених до громадських робіт; підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів |
| 2. Запобігання довготривалому безробіттю у результаті залучення зареєстрованих безробітних до активних заходів на ринку праці, зокрема шляхом: проведення заходів із психологічної підтримки найбільш вразливих категорій осіб для підвищення рівня інтеграції на ринку праці у результаті надання інформаційних, консультаційних, профорієнтаційних послуг та соціальної реабілітації підтримки підприємницької ініціативи зареєстрованих безробітних шляхом надання допомоги по безробіттю одноразово для започаткування власної справи та надання послуг із фахового консультування, а також допомоги у плануванні та проваджені підприємницької діяльності забезпечення ефективності професійної реабілітації осіб з інвалідністю, проведення їх навчання за професіями та спеціальностями відповідно до потреб ринку праці | 1) забезпечення індивідуального супроводу окремих категорій безробітних, зокрема осіб з інвалідністю 2) посилення співпраці центру зайнятості з ОТГ щодо сприяння організації та провадження підприємницької діяльності 3) проведення навчання осіб з інвалідністю за професіями та спеціальностями відповідно до потреб ринку праці | протягом року протягом року протягом року | Острозька міськрайонна філія Рівненського обласного центру зайнятості, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міськвиконкому Острозька міськрайонна філія Рівненського обласного центру зайнятості Острозька міськрайонна філія Рівненського обласного центру зайнятості, управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому | чисельність осіб з числа окремих категорій безробітних, охоплених індивідуальним супроводом після їх працевлаштування; частка осіб з інвалідністю, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості, у загальній кількості осіб з інвалідністю, які звернулися до державної служби зайнятості збільшення кількості ОТГ, з якими співпрацює державний центр зайнятості збільшення чисельності осіб з інвалідністю, залучених до послуг з комплексної реабілітації |
| Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці |  |  |  |  |
| 3. Застосування та активне просування гнучких форм зайнятості для осіб з інвалідністю, осіб, що доглядають за малолітніми дітьми чи хворими, молоді, яка навчається та інших груп, що потребують особливих умов організації праці | забезпечення активної співпраці Острозької міськрайонної філії Рівненського обласного центру зайнятості з роботодавцями з метою створення ними робочих місць з особливими умовами праці, в тому числі за рахунок надання Фондом соціального захисту інвалідів цільової позики, фінансової допомоги, дотації | протягом року | Острозька міськрайонна філія Рівненського обласного центру зайнятості, управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому | збільшення чисельності працевлаштованих осіб з інвалідністю, осіб, які доглядають за малолітніми дітьми чи хворими, молоді, яка навчається та інших груп, що потребують особливих умов організації праці |
| 4. Запровадження додаткових стимулів для роботодавців щодо працевлаштування осіб передпенсійного віку, осіб, що вперше виходять на ринок праці, осіб з малолітніми дітьми та осіб з інвалідністю | впровадження (з урахуванням особливостей сфери економічної діяльності) додаткових стимулів для роботодавців щодо працевлаштування осіб передпенсійного віку, осіб, які вперше виходять на ринок праці, осіб з малолітніми дітьми та осіб з інвалідністю | у шести-місячний строк після прийняття закону щодо сприяння продуктивній зайнятості | Острозька міськрайонна філія Рівненського обласного центру зайнятості | прийняття відповідного нормативно-правового акта |
| 5. Запровадження ефективних стимулів зайнятості населення у результаті створення гнучкої навчальної мережі з питань ведення малого бізнесу, запровадження державної підтримки розвитку сімейного бізнесу в ОТГ (фінансової, юридичної, адміністративно-консультаційної тощо) | проведення семінарів, тренінгів із залученням працівників державних органів, вітчизняних та іноземних експертів і фахівців для малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників з питань провадження підприємницької діяльності | протягом року | Острозька міськрайонна філія Рівненського обласного центру зайнятості,Острозька державна податкова інспекція Рівненського управління ГУ ДФС у Рівненській області, управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому | збільшення кількості осіб з числа сільського населення, охоплених інформаційними та консультаційними послугами |
| 6. Створення на місцевому рівні мережі спеціалізованих консультаційних центрів з питань організації та ведення власної справи | сприяння утворенню та ефективній діяльності спеціалізованих консультаційних центрів з питань організації та ведення власної справи на базі центрів зайнятості | протягом року | Острозька міськрайонна філія Рівненського обласного центру зайнятості | збільшення кількості утворених спеціалізованих консультаційних центрів з питань організації та ведення власної справи на місцевому рівні, забезпечення вільного доступу до консультацій |
| Активне сприяння детінізації зайнятості та доходів населення |  |  |  |  |
| 7. Підвищення ефективності та результативності соціального діалогу між державою, профспілками та організаціями роботодавців з питань формування та реалізації соціальної політики, регулювання трудових відносин | виконання спільних домовленостей та зобов'язань відповідно до Територіальної угоди з соціально-економічних питань | протягом року | управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому | підготовка інформації про стан реалізації у 2020 році Територіальної угоди |
| Зменшення економічно необґрунтованої нерівності та сприяння утвердженню принципу соціальної справедливості в системі розподілу доходів |  |  |  |  |
| 8. Сприяння забезпеченню ґендерної рівності оплати праці у всіх сферах економічної діяльності шляхом посилення державного та громадського контролю, поступового введення гендерних квот | проведення навчань з питань ґендерної рівності та протидії дискримінації на робочому місці для профспілок підприємств, установ та організацій, а також роботодавців | протягом року | Острозька міськрайонна філія Рівненського обласного центру зайнятості, управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому | проведення навчання |
| Забезпечення доступу населення до послуг соціальної сфери незалежно від місця проживання, мінімізація ризиків соціального відчуження населення ОТГ |  |  |  |  |
| 9. Підвищення рівня доступу, якості та своєчасності надання медичних послуг для населення ОТГ | 1) проведення моніторингу рівня доступності медичних послуг 2) проведення моніторингу рівня відшкодування вартості лікарських засобів | липень грудень | КНП «Острозький районний центр «ПМСД» КНП «Острозький районний центр «ПМСД» | надання інформації для підготовки аналітичних матеріалів; зменшення частки домогосподарств, у складі яких є особи, що протягом останніх 12 місяців не змогли отримати необхідну медичну допомогу, придбати лікарські засоби проведення моніторингу; збільшення кількості відшкодованих лікарських засобів за електронними рецептами |
| 10. Підвищення рівня доступу до соціальних послуг в ОТГ, зокрема, у результаті активізації роботи виїзних мультидисциплінарних команд із надання соціальних послуг, виїзних прийомів працівників органів соціального захисту населення, закладів та установ, що надають соціальні послуги | проведення постійної роботи мультидисциплінарних команд закладів та установ, що надають соціальні послуги, та мобільних бригад працівників соціального захисту населення | протягом року | територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міськвиконкому | збільшення кількості осіб, охоплених послугами мультидисциплінарних команд |
| 11. Відновлення та вдосконалення інженерних мереж і забезпечення розвитку соціальної інфраструктури | проведення ремонту та відновлення інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури | протягом року | управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування | збільшення частки відремонтованих інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури серед тих, що потребували відновлення та ремонту |
| 12. Розвиток соціальних послуг в ОТГ з урахуванням потреб територіальної громади | впровадження для мешканців територіальної громади інноваційних послуг, що є альтернативними інтернатному догляду | протягом року | територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | збільшення кількості осіб, охоплених інноваційними послугами, що є альтернативними інтернатному догляду |
| 13. Розвиток профілактичних соціальних послуг для сімей з дітьми з метою профілактики соціального сирітства | забезпечення розвитку у територіальній громаді патронату над дитиною як інноваційної послуги для сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах | протягом року | служба у справах дітей міськвиконкому, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міськвиконкому | створення не менш як 5 сімей патронатних вихователів |
| 14. Створення спеціалізованої інформаційно- комунікаційної мережі соціального захисту для забезпечення доступу населення ОТГ до участі у програмах соціальної підтримки та базових послуг, гарантованих державою | поширення інформаційних матеріалів для потенційних учасників соціальних програм щодо соціальної підтримки та базових послуг, гарантованих державою | протягом року | Відділ внутрішньої політики і інформації міськвиконкому | кількість розповсюджених інформаційних матеріалів; кількість проведених інформаційних заходів; розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації та вебсайтах місцевих органів виконавчої влади |
| 15. Поліпшення транспортної доступності населених пунктів шляхом будівництва, ремонту та утримання в належному стані доріг загального користування та під'їзних доріг із твердим покриттям, розширення транспортної мережі (збільшення кількості автобусних рейсів і зупинок) | проведення дорожніх робіт відповідно до державних будівельних норм і нормативів з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | протягом року | управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування, відділ економіки, торгівлі та побутового обслуговування населення міськвиконкому | збільшення протяжності відремонтованих доріг; зменшення частки домогосподарств, у яких немає регулярного щоденного транспортного сполучення |
| 16. Сприяння в наданні послуг закладами культури в ОТГ | проведення культурно-мистецьких заходів, виставок, лекцій, бесід | протягом року | відділ культури і туризму міськвиконкому | проведення культурно-мистецьких заходів |
| Сприяння ініціативності громад у розв'язанні найгостріших соціальних проблем та запобіганні бідності |  |  |  |  |
| 17. Залучення соціальних інвестицій і власних ресурсів територіальної громади для створення комфортного середовища для населення, прийняття із зазначеною метою рішень щодо побутового його обслуговування та благоустрою ОТГ | сприяння залученню інвестицій для створення комфортного проживання населення в ОТГ | протягом року | відділ економіки, торгівлі та побутового обслуговування населення міськвиконкому | підвищення рівня забезпечення об'єктами соціальної інфраструктури |
| 18. Налагодження соціального супроводу сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, здійснення нагляду та контролю за умовами життя, моральним, психічним і фізичним станом дітей із таких сімей | забезпечення надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу, сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до їх потреб | протягом року | центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міськвиконкому | збільшення частки охоплених соціальними послугами; збільшення кількості фахівців із соціальної роботи |
| 19. Організація дозвілля, оздоровлення та відпочинку дітей | 1) забезпечення направлення дітей, насамперед тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на оздоровлення та відпочинок 2) сприяння максимальному охопленню дітей послугами відпочинку та оздоровлення в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 3) активізація роботи закладів позашкільної освіти, закладів культури з метою розвитку здібностей та обдарувань дітей, організації їх змістовного дозвілля | протягом року протягом року протягом року | управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому, відділ освіти міськвиконкому відділ освіти міськвиконкому, відділ культури і туризму міськвиконкому | забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку не менш як 35 відсотків загальної чисельності збільшення кількості дитячих закладів оздоровлення та відпочинку збільшення частки дітей, охоплених позашкільною освітою та різними формами дозвілля |
| 20. Обстеження будівель соціального призначення в ОТГ, придатних до використання, з метою створення на їх базі громадсько-культурних центрів для задоволення комплексу культурних, соціальних та інформаційних потреб населення | обстеження в ОТГ будівель соціального призначення придатних до використання та створення на їх базі громадсько-культурних центрів | протягом року | відділ культури і туризму міськвиконкому | проведення обстежень будівель; кількість створених громадсько-культурних центрів |
| 21. Сприяння розвитку пересувної торгівлі для обслуговування населених пунктів без стаціонарної торговельної мережі, а також у разі необхідності торгівлі товарами складного асортименту в населених пунктах | розширення мережі магазинів споживчої кооперації та залучення засобів пересувної торгівлі (автолавки) для забезпечення населення ОТГ необхідним асортиментом товарів | протягом року | відділ економіки, торгівлі та побутового обслуговування населення міськвиконкому | розширення мережі магазинів |
| Мінімізація ризиків бідності та соціального відчуження найбільш вразливих категорій населення |  |  |  |  |
| Забезпечення подальшого реформування системи соціальної підтримки та зменшення масштабів бідності серед вразливих верств населення |  |  |  |  |
| 22. Забезпечення комплексного розв’язання проблем найбільш вразливих верств населення у результаті розширення сфери застосування принципу "єдиного вікна" під час надання соціальної підтримки, що передбачає поєднання надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім’ям із здійсненням заходів щодо соціальної інтеграції та підвищення конкурентоспроможності на ринку праці | впровадження в ОТГ інтегрованої моделі соціального захисту, що передбачає поєднання надання адміністративних послуг соціального спрямування (виплати) та соціальних послуг | протягом року | управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому | впровадження інтегрованої моделі соціального захисту у пілотних об'єднаних територіальних громадах |
| 23. Удосконалення системи забезпечення житлом найбільш вразливих верств населення із державного житлового фонду з урахуванням новітньої світової практики та вітчизняного досвіду, зокрема дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа | надання пропозицій для виділення субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа | липень | служба у справах дітей міськвиконкому | подання пропозицій для виділення субвенції з державного бюджету |
| Підвищення якості та рівня доступності соціальних послуг для вразливих верств населення |  |  |  |  |
| 24. Забезпечення надання державної соціальної підтримки за принципом раннього виявлення сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, у результаті налагодження співпраці установ, що надають соціальну підтримку, з територіальною громадою, освітніми закладами, закладами охорони здоров’я, громадськими та волонтерськими організаціями | 1) забезпечення надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" 2) впровадження в ОТГ інтегрованої системи соціального захисту населення, надання соціальних послуг за принципом "ведення випадку" 3) забезпечення компенсації вартості послуги "муніципальна няня" | протягом року кожного півріччя протягом року | КНП «Острозька центральна районна лікарня», управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міськвиконкому управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому | забезпечення одноразовою натуральною допомогою "пакунок малюка" збільшення частки ОТГ, які впровадили інтегрований підхід соціальної підтримки сімей запровадження надання соціальних послуг шляхом принципу "ведення випадку" забезпечення компенсацією вартості послуги "муніципальна няня" |
| 25. Залучення недержавних інституцій до надання соціальних послуг | забезпечення надання соціальних послуг із залученням громадських об’єднань шляхом соціального замовлення, конкурсів соціальних проєктів, державно-приватного партнерства | кожного півріччя | територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | збільшення кількості недержавних надавачів соціальних послуг та кількості отримувачів соціальних послуг |
| 26. Забезпечення мінімального комплексу соціальних послуг у територіальній громаді (виявлення потреб у послугах, оцінювання потреб у соціальних послугах, надання соціальних послуг консультування, посередництва, представництва інтересів, притулку, догляду) | 1) забезпечення виявлення бездомних осіб, зокрема із застосуванням мобільної форми надання соціальних послуг – соціального патрулювання, та організація надання виявленим бездомним особам соціальної послуги надання притулку 2) забезпечення визначення потреб адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах | протягом року протягом року | територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міськвиконкому територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | збільшення кількості отримувачів соціальних послуг; кількість отримувачів соціальної послуги надання притулку визначення потреб адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах |
| 27. Запровадження моніторингу та оцінювання якості соціальних послуг для забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг, доступності таких послуг, прозорості їх надання, стимулювання надавачів соціальних послуг до підвищення їх якості | проведення моніторингу та оцінювання якості соціальних послуг відповідно до методичних рекомендацій | протягом року | територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міськвиконкому | проведення моніторингу та оцінювання якості соціальних послуг (внутрішній та зовнішній) та підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів |
| 28. Розроблення нової системи надання соціальних послуг, орієнтованої на комплексну підтримку осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, багатодітних сімей з малолітніми дітьми, ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД, хворих на туберкульоз | 1) запровадження ефективної системи надання соціальних послуг особам (дітям) з інвалідністю 2) впровадження системи раннього втручання для дітей з метою запобігання інвалідності дітей 3) затвердження переліку реабілітаційних послуг та їх вартості | Протягом року протягом року протягом року | центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міськвиконкому КНП «Острозька центральна районна лікарня» КНП «Острозька центральна районна лікарня» | збільшення чисельності осіб (дітей) з інвалідністю, яким надано соціальні послуги прийняття нормативно-правового акта прийняття нормативно-правового акта |
| 29. Надання бездомним особам консультативної та соціальної допомоги, спрямованої на їх реінтеграцію та соціальну адаптацію | забезпечення організації надання бездомним особам соціальних послуг, зокрема соціальної інтеграції та реінтеграції, підтриманого проживання, соціального супроводу під час працевлаштування та на робочому місці, представництва інтересів | протягом року | Острозька міськрайонна філія Рівненського обласного центру зайнятості, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міськвиконкому | збільшення кількості отримувачів соціальних послуг; надання соціальних послуг соціальної інтеграції та реінтеграції, підтриманого проживання, соціального супроводу під час працевлаштування та на робочому місці, представництва інтересів |
| Розширення можливостей дітей, що вразливі до бідності та соціального відчуження, у частині отримання ними якісних послуг |  |  |  |  |
| 30. Забезпечення надання профільної загальної середньої освіти в ОТГ відповідно до державних стандартів якості освіти, зокрема через подальше об’єднання старших класів шкіл на базі більшого закладу освіти з кращим оснащенням, організацію онлайн-курсів для поглибленого вивчення предметів та підготовки до ЗНО, розвитку альтернативних моделей організації здобуття освіти | розбудова мережі опорних закладів освіти | протягом року | відділ освіти міськвиконкому | збільшення кількості опорних шкіл; збільшення частки учнів закладів загальної середньої освіти, які продовжують навчання у 10 класі |
| 31. Забезпечення доступності та своєчасного отримання реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю у результаті розвитку системи інклюзивного навчання та поступової оптимізації мережі спеціальних і спеціалізованих закладів та установ відповідно до потреб територіальної громади, розширення переліку послуг, поліпшення матеріально-технічного та кадрового забезпечення | проведення моніторингу та оцінки впровадження та розвитку інклюзивного навчання | грудень | відділ освіти міськвиконкому | підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів |
| 32. Внесення до переліку обов’язкових стандартів вимог щодо обладнання закладів освіти спеціальними засобами доступу для дітей з інвалідністю до всіх поверхів закладу освіти | 1) забезпечення доступності закладів освіти для осіб з інвалідністю відповідно до державних будівельних норм 2) проведення моніторингу забезпечення доступності закладів освіти для осіб з інвалідністю | протягом року протягом року | відділ освіти міськвиконкому відділ освіти міськвиконкому | збільшення кількості закладів освіти, які є доступними для осіб з інвалідністю проведення моніторингу та підготовка інформаційних матеріалів |
| 33. Інтеграція дітей з інвалідністю до закладів освіти шляхом залучення профільних спеціалістів і спеціально підготовлених педагогічних працівників, новітніх інформаційних технологій і практики, зокрема в реабілітаційних установах | створення мережі ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів з метою забезпечення супроводження дітей з особливими освітніми потребами у закладах дошкільної та загальної середньої освіти та підвищення фахової компетентності педагогічних працівників | протягом року | відділ освіти міськвиконкому | збільшення чисельності дітей, які здобувають освіту в інклюзивних групах та інклюзивних класах; підвищення фахової компетентності педагогічних працівників; кількість дітей у закладах дошкільної освіти, які мають групи спеціального призначення |
| 34. Розвиток системи послуг, спрямованих на забезпечення сімейними формами виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальну інтеграцію та адаптацію зазначених дітей та осіб з їх числа | 1) забезпечення надання послуг, спрямованих на розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 2) впровадження міжнародної ініціативи “Громада, дружня до дітей та молоді” | протягом року протягом року | служба у справах дітей міськвиконкому центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міськвиконкому | збільшення частки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, переданих на усиновлення або влаштованих на виховання в сім'ї громадян (під опіку чи піклування, в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу); збільшення частки ОТГ, які здійснюють заходи щодо розвитку послуг для дітей та сімей |
| 35. Підвищення ефективності профілактичних медичних оглядів дітей | 1) продовження роботи з проведення профілактичних медичних оглядів дітей у віддалених населених пунктах мобільними бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги у складі вузькопрофільних фахівців та їх забезпечення необхідним мінімальним набором діагностичної апаратури та приладів 2) продовження впровадження розширеної ініціативи щодо підтримки грудного вигодовування (Розширена Ініціатива ВООЗ/ЮНІСЕФ “Лікарня доброзичлива до дитини” | грудень грудень | КНП «Острозька центральна районна лікарня», КНП «Острозький районний центр «ПМСД» КНП «Острозький районний центр «ПМСД» | збільшення чисельності оглянутих дітей збільшення чисельності дітей, що перебувають на грудному вигодовуванні |

Керуючий справами міськвиконкому                                                                 Леонід СНІЩУК