УКРАЇНА

ОСТРОЗЬКА   МІСЬКА  РАДА

# РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

15 вересня  2020 року                            				№ 102

Про забезпечення формування

бюджету  Острозької міської

територіальної громади на 2021 рік

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 75 і 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи лист Міністерства фінансів України від 13 серпня 2020 року № 05110-14-6/25074 та з метою забезпечення формування проєкту  бюджету  Острозької міської територіальної громади на 2021 рік, складання проєкту рішення Острозької міської ради „Про бюджет Острозької міської територіальної громади на 2021 рік” виконком Острозької міської ради,

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити план заходів щодо забезпечення формування  проєкту  бюджету  Острозької міської територіальної громади на 2021 рік (далі – план заходів), що додається.

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету Острозької міської ради та іншим виконавцям плану заходів забезпечити його реалізацію.

3. Контроль за виконанням даного рішення доручити  першому заступнику міського голови   Ользі ЛОГВІН, а організацію його виконання начальнику фінансового управління виконкому Острозької міської ради Тетяні МАЦУН.

# Міський  голова                                           	Олександр ШИКЕР

Додаток

до рішення виконкому

Острозької міської ради

від 15 вересня 2020 № 102

План заходів

щодо забезпечення формування  проєкту бюджету Острозької міської територіальної громади  на 2021 рік

| № | Найменування заходу | Строк виконання |  | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подання департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації даних про фактичні обсяги надходжень податку на доходи фізичних осіб за 2019 рік з метою здійснення розрахунків базової дотації з державного бюджету до місцевих бюджетів на 2021 рік | У строк, визначений департаментом фінансів Рівненської ОДА |  | фінансове управління виконкому Острозької міської ради, Острозька ДПІ Рівненського управління ГУ ДФС у Рівненській області, УДКСУ в Острозькому районі Рівненської області |
|  | Подання фінансовому управлінню виконкому Острозької міської ради: основних прогнозних макроекономічних показників розвитку Острозької міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки; прогнозних обсягів надходжень у 2021 – 2023 роках податків, зборів, платежів, що спрямовуються відповідною службою до бюджету територіальної громади; коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення з зазначенням місця розташування, площі та орієнтовної вартості по кожному об’єкту та розрахунки обсягу надходжень від їх відчуження | 01 жовтня 2020 року |  | відділ економіки, торгівлі і побутового обслуговування населення виконкому Острозької міської ради Острозька ДПІ Рівненського управління Головного управління ДФС у Рівненській області управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконкому Острозької міської ради |
|  | Подання фінансовому управлінню виконкому Острозької міської ради бюджетної пропозиції на 2021 рік щодо виконання бюджетних програм за загальним та спеціальним фондами бюджету громади; детальних розрахунків за кожною бюджетною програмою за загальним, спеціальним фондами та у розрізі кодів економічної класифікації видатків з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах | 01 жовтня 2020 року |  | головні розпорядники коштів бюджету громади |
| 4. | Проведення з Міністерством фінансів України роботи стосовно достовірності розрахунків при визначенні на плановий рік: обсягів базової дотації при здійсненні горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів; показників, на підставі яких визначаються обсяги освітньої субвенції, а також інших міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам (за необхідності) | до прийняття Закону України „Про Державний бюджет України на 2021 рік” в другому читанні, а також за умови внесення протягом відповідного бюджетного періоду змін до нього в частині міжбюджетних трансфертів | фінансове управління виконкому Острозької міської ради, головні розпорядники коштів громади |  |
| 5. | Доведення до головних розпорядників коштів бюджету громади особливостей складання проєктів місцевих бюджетів, граничних обсягів видатків на 2021 рік | після отримання з Міністерства фінансів України показників на 2021 рік |  | фінансове управління виконкому Острозької міської ради |
| 6. | Підготовка та подання фінансовому управлінню виконкому Острозької міської ради бюджетних запитів, сформованих на підставі інструкції з підготовки бюджетних запитів, граничних обсягів видатків на 2021 рік з відповідними обґрунтуваннями та поясненнями | у строк, визначений фінансовим управлінням виконкому Острозької міської ради |  | головні розпорядники коштів бюджету громади |
| 7. | Аналіз бюджетних запитів, наданих головними розпорядниками бюджетних коштів, на відповідність їх меті, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів та опрацювання їх спільно з головними розпорядниками коштів бюджету громади (за необхідності) для підготовки пропозицій щодо включення видатків до проєкту бюджету територіальної громади на 2021 рік перед поданням його на розгляд виконавчому комітету | у строк, визначений фінансовим управлінням виконкому Острозької міської ради |  | фінансове управління виконкому Острозької міської ради, головні розпорядники коштів бюджету громади (за необхідності) |
| 8. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками коштів бюджету громади щодо показників проєкту бюджету територіальної громади на 2021 рік | за окремим графіком |  | керівництво виконавчого комітету, фінансове управління виконкому Острозької міської ради, головні розпорядники коштів бюджету громади |
| 9. | Підготовка та подання виконавчому комітету Острозької міської ради для схвалення проєкту бюджету громади на 2021 рік | у строк, визначений чинним законодавством |  | фінансове управління виконкому Острозької міської ради |
| 10. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних вебсайтах головних розпорядників коштів бюджету громади (або оприлюднення їх в інший спосіб) | у строк, визначений чинним законодавством |  | головні розпорядники коштів бюджету громади |
| 11. | Забезпечення подання виконавчим комітетом Острозької міської ради проєкту рішення про бюджет Острозької міської територіальної громади на 2021 рік з додатками до нього та пояснювальною запискою міській раді для розгляду і затвердження | до 25 грудня |  | фінансове управління виконкому Острозької міської ради |
| 12. | Оприлюднення рішення про бюджет громади на 2021 рік у газеті «Замкова гора» | не пізніше ніж через десять днів з дня прийняття рішення про бюджет |  | фінансове управління виконкому Острозької міської ради |

Керуючий справами виконкому                                                                      Леонід СНІЩУК